Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ

ПАСПОРТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА

РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | ["Туризм и индустрия гостеприимства"](consultantplus://offline/ref=3ED51B285DF33A3EB65E41A385D874A775499E4D4B0C062D11051A06E785901FCC2752BAA2DF145536C8F984572B646082CD6C0102111071o4F0M) | | | | |
| Краткое наименование федерального проекта | Туристическая инфраструктура | | Срок реализации проекта | 01.01.2021 | 31.12.2024 |
| Куратор федерального проекта | Чернышенко Д.Н. | | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | | |
| Руководитель федерального проекта | Гордеев Ю.С. | | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | | |
| Администратор федерального проекта | Аргун Г.Р. | | Заместитель директора департамента | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=3ED51B285DF33A3EB65E41A385D874A7754897434702062D11051A06E785901FCC2752BAA2DF165D38C8F984572B646082CD6C0102111071o4F0M) Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | | |
| Направление (подпрограмма) |  | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 2 | Государственная программа | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=3ED51B285DF33A3EB65E41A385D874A7754B96434F03062D11051A06E785901FCC2752BAA0D61F5C38C8F984572B646082CD6C0102111071o4F0M) Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | | |
| Направление (подпрограмма) |  | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 3 | Государственная программа | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=3ED51B285DF33A3EB65E41A385D874A7754B964F480A062D11051A06E785901FCC2752BAA2D6135838C8F984572B646082CD6C0102111071o4F0M) Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" | | |
| Направление (подпрограмма) |  | | |
| 4 | Государственная программа | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=3ED51B285DF33A3EB65E41A385D874A7754B9B4F460A062D11051A06E785901FCC2752B8A0D910576592E9801E7C6E7C84D373031C11o1F2M) Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" | | |
| Направление (подпрограмма) |  | | |
| 5 | Государственная программа | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=3ED51B285DF33A3EB65E41A385D874A7754B964E4708062D11051A06E785901FCC2752BAA2DF165D31C8F984572B646082CD6C0102111071o4F0M) Российской Федерации "Развитие туризма" | | |
| Направление (подпрограмма) | 1. Создание и повышение качества туристической инфраструктуры | | |
| 6 | Государственная программа | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=3ED51B285DF33A3EB65E41A385D874A775499E4C460C062D11051A06E785901FCC2752BCAADC1D086087F8D81179776385CD6F011Eo1F1M) Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области" | | |
| Направление (подпрограмма) |  | | |
| 7 | Государственная программа | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=3ED51B285DF33A3EB65E41A385D874A7754B984D4C03062D11051A06E785901FCC2752BAA2DF165D37C8F984572B646082CD6C0102111071o4F0M) Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" | | |
| Направление (подпрограмма) |  | | |

2. Показатели национального и федерального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели федерального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=3ED51B285DF33A3EB65E41A385D874A7754B96424B0D062D11051A06E785901FDE270AB6A0D8085D31DDAFD511o7FCM)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество номеров в классифицированных средствах размещения | НП | Тысяча единиц | 730,1000 | 2021 | - | - | - | - | 749,2000 | 769,2000 | 783,9000 | - | - | - | - | - | - | ЕМИСС |
| 1.2. | Количество отобранных заявок субъектов Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города | ФП | Единица | 0,0000 | 2020 | - | - | - | 4,0000 | 28,0000 | 40,0000 | 40,0000 | - | - | - | - | - | - | АИС "Туризм" |
| 1.3. | Количество номерного фонда, отобранного для реконструкции и создания с государственной поддержкой в форме льготного кредитования | ФП | Тысяча единиц | 0,0000 | 2020 | - | - | - | 6,1500 | 13,9600 | 19,5300 | 19,5300 | - | - | - | - | - | - | АИС "Туризм" |
| 1.4. | Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости | ФП | Условная единица | 26,0000 | 2020 | - | - | - | 53,0000 | 74,0000 | 139,0000 | 183,0000 | - | - | - | - | - | - | АИС "Туризм" |
| 1.5. | Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма | ФП | Условная единица | 0,0000 | 2020 | - | - | - | 0,0000 | 150,0000 | 525,0000 | 745,0000 | - | - | - | - | - | - | АИС "Туризм" |
| 1.6. | Пропускная способность многофункциональных туристических комплексов | ФП | Тысяча человек | 0,0000 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Осуществлено инвестиций в целях реализации туристических проектов в рамках ТОР, СПВ, АЗ РФ | ФП | Миллион рублей | 0,0000 | 2020 | - | - | - | 0,0000 | 250,0000 | 1 000,0 000 | 1 500,0 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. | Количество номеров в классифицированных средствах размещения категории до 2\* | ФП | Тысяца единиц | 340,6700 | 2021 | - | - | - | - | 349,6000 | 358,9000 | 365,7000 | - | - | - | - | - | - | Официальный сайт Ростуризма |
| 1.9. | Количество номеров в классифицированных средствах размещения категории 3\* и выше\* | ФП | Тысяча единиц | 389,4600 | 2021 | - | - | - | - | 399,6800 | 410,3300 | 418,1400 | - | - | - | - | - | - | Официальный сайт Ростуризма |
| 2 | Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой | НП | Условная единица | 0,0000 | 2020 | - | - | - | 385,0000 | 1 265,0000 | 1 915,0000 | 2 765,0000 | - | - | - | - | - | - | АИС "Туризм" |

3. Помесячный план достижения показателей национального

и федерального проекта в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=3ED51B285DF33A3EB65E41A385D874A7754B96424B0D062D11051A06E785901FDE270AB6A0D8085D31DDAFD511o7FCM)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2022 года |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество номеров в классифицированных средствах размещения | НП | Тысяч единиц | 746,02 | 746,18 | 746,19 | 746,32 | 746,52 | 747,10 | 747,10 | 747,48 | 747,72 | 747,97 | 748,29 | 749,20 |
| 1.2. | Количество отобранных заявок субъектов Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города | ФП | Единица | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 28,00 | 28,00 |
| 1.3. | Количество номерного фонда, отобранного для реконструкции и создания с государственной поддержкой в форме льготного кредитования | ФП | Тысяча единиц | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 |
| 1.4. | Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости | ФП | Условная единица | 55,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
| 1.5. | Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма | ФП | Условная единица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1.6. | Пропускная способность многофункциональных туристических комплексов | ФП | Тысяча человек | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.7. | Осуществлено инвестиций в целях реализации туристических проектов в рамках ТОР, СПВ, АЗ РФ | ФП | Миллион рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| 1.8. | Количество номеров в классифицированных средствах размещения категории до 2\* | ФП | Тысяча единиц | 348,08 | 348,15 | 348,16 | 348,22 | 348,31 | 348,56 | 348,56 | 348,76 | 348,87 | 348,99 | 349,14 | 349,60 |
| 1.9. | Количество номеров в классифицированных средствах размещения категории 3\* и выше\* | ФП | Тысяча единиц | 397,94 | 398,02 | 398,03 | 398,10 | 398,20 | 398,49 | 398,49 | 398,72 | 398,84 | 398,98 | 399,15 | 399,68 |
| 2 | Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой | НП | Условная единица | 452,00 | 452,00 | 452,00 | 452,00 | 452,00 | 452,00 | 452,00 | 452,00 | 1 265,00 | 1 265,00 | 1 265,00 | 1 265,00 |

4. Результаты федерального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=3ED51B285DF33A3EB65E41A385D874A7754B96424B0D062D11051A06E785901FDE270AB6A0D8085D31DDAFD511o7FCM)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Осуществлен отбор заявок субъектов Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города.  Нарастающий итог | - | Единица | 0,0000 | 2020 | - | - | - | 4,0000 | 12,0000 | 40,0000 | 52,0000 | - | - | - | - | - | - | Для привлечения в туристические города дополнительных потоков туристов и увеличения продолжительности пребывания туристов в муниципальных образованиях за счет создания благоприятных условий для отдыха, обеспечения информационной доступности и объединения основных объектов туристического показа в единое привлекательное архитектурно-культурное пространство при формировании туристических маршрутов предусмотрены мероприятия по реализации проектов туристического кода городов. В 2021 году запланировано осуществление предварительного отбора региональных программ по проектированию туристского кода центра города. С 2022 года проект реализуется на основании проводимого Всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода центра города. | Оказание услуг  (выполнение работ) | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по реализации решений разработанного и представленного в составе конкурсной заявки дизайн-кода туристического центра города направлены в том числе на формирование туристического бренда города, обновление и размещение вывесок и рекламно-информационных конструкций в соответствии с существующим регламентом и дизайн-кодом, улучшение туристической доступности, привлекательности и безопасности, создание навигации вдоль туристических маршрутов, а также мероприятия по обустройству фотозон и смотровых площадок, создание городских туристических цифровых информационных платформ, повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия. |  |  |
| 1.2 | Реализован механизм государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования.  Нарастающий итог | - | Единица | 0,0000 | 2020 | - | - | - | 35,0000 | 50,0000 | 159,0000 | 159,0000 | - | - | - | - | - | - | Реализуется комплекс мероприятий с определением и утверждение перечня аккредитованных банков с последующим проведением отбора инвестиционных проектов для субсидирования процентной ставки по кредитам на строительство (реконструкцию) объектов туристической инфраструктуры, санаториев (в том числе объектов санаторно-курортных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти), многофункциональных комплексов.  Субсидирование осуществляется в размере величины ключевой ставки Банка России. | Оказание услуг  (выполнение работ) | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 1.3 | Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости.  Нарастающий итог | - | Условная единица | 26,0000 | 2020 | - | - | - | 53,0000 | 80,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | Произведен отбор инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости | Оказание услуг  (выполнение работ) | - |
| 1.4 | Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д.).  Нарастающий итог | - | Условная единица | 0,0000 | 2020 | - | - | - | 0,0000 | 150,0000 | 525,0000 | 745,0000 | - | - | - | - | - | - | Произведен отбор и поддержаны общественные инициативы, направленные на обустройство морских пляжей и пляжей на морских побережьях и пресных водоемах (в форме межбюджетных трансфертов), локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках (в форме межбюджетных трансфертов), на поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д. в форме межбюджетных трансфертов) | Оказание услуг  (выполнение работ) | - |
| 1.5 | Осуществлено туристическое территориальное планирование (проектирование) на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов (предоставление субсидии государственной корпорации развития ВЭБ.РФ).  Нарастающий итог | - | Единица | 0,0000 | 2020 | - | - | - | 0,0000 | 3,0000 | 6,0000 | 12,0000 | - | - | - | - | - | - | Разработаны туристические территориальные проекты на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов | Оказание услуг  (выполнение работ) | - |
| 1.6 | Обеспечена реализация инвестиционных проектов и разработка мастер-планов развития туристских территорий в рамках предоставления бюджетных инвестиций АО "Корпорация Туризм.РФ" | - | Единица | 0,0000 | 2020 | - | - | - | 53,0000 | 28,0000 | 28,0000 | 26,0000 | - | - | - | - | - | - | Количество реализуемых в 2021 - 2024 годах АО "Корпорация Туризм.РФ" инвестиционных проектов в сфере туризма - не менее 125, в том числе в 2021 году - не менее 50, в 2022 году - не менее 25, в 2023 году - не менее 25, в 2024 году - не менее 25;  Количество разработанных в 2021 - 2024 годах АО "Корпорация Туризм.РФ" мастер-планов развития туристских территорий - не менее 10, в том числе в 2021 году - не менее 3, 2022 году - не менее 3, в 2023 году - не менее 3, в 2024 году - не менее 1. | Оказание услуг  (выполнение работ) | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года |
| 1.7 | Сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлена государственная поддержка в целях реализации проектов по развитию сельского туризма. Нарастающий итог | - | Единица | 0,0000 | 2020 | - | - | - | - | 50,0000 | 140,0000 | 226,0000 | - | - | - | - | - | - | К 2024 году не менее 266 проектов по развитию сельского туризма (агротуризма) реализованы сельскохозяйственными товаропроизводителями с привлечением средств государственной поддержки | Оказание услуг (выполнение работ) | - |
| 1.8 | Обеспечено строительство, реконструкция, проведение капитального ремонта объектов санаторно-курортных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти | - | Единиц | 0,0000 | 2020 | - | - | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | - | - | - | - | В рамках ФАИП осуществлено строительство (реконструкция) объектов санаторно-курортных организаций. | Оказание услуг  (выполнение работ) | - |
| 1.9 | Реализован комплекс мер по планированию объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских территорий, включая объекты инфраструктуры воздушного транспорта, железнодорожной, автодорожной, водной и иной транспортной инфраструктуры, с учетом требований по обеспечению доступности туристских объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности маломобильных групп населения, направленный на реализацию мастер-планов развития туристских территорий, в целях синхронизации мероприятий национальных и федеральных проектов, федеральных, региональных и инвестиционных программ в части создания обеспечивающей инфраструктуры | - | Единица | 0,0000 | 2020 | - | - | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | - | - | - | - | Реализован комплекс мер по планированию объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских территорий, включая объекты инфраструктуры воздушного транспорта, железнодорожной, автодорожной, водной и иной транспортной инфраструктуры, с учетом требований по обеспечению доступности туристских объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности маломобильных групп населения, направленный на реализацию мастер-планов развития туристских территорий, в целях синхронизации мероприятий национальных и федеральных проектов, федеральных, региональных и инвестиционных программ в части создания обеспечивающей инфраструктуры | Утверждение документа | - |
| 1.10 | Реализованы мероприятия по расширению государственной поддержки лизинга туристского оборудования, в том числе транспортных средств.  Нарастающий итог | - | Единица | 0,0000 | 2020 | - | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 2,0000 | 3,0000 | - | - | - | - | - | - | В рамках реализации результата оказана государственная поддержка лизинга туристского оборудования, к концу 2024 года в лизинг переданы 3 пассажирских судна водного транспорта для туристических поездок по внутренним водным и морским путям. (в 2021 году судно "Чайка СПГ", в 2023 - 2024 гг. 2 судна смешанного плавания проекта А45) | Оказание услуг  (выполнение работ) | - |
| 1.11 | Реализован комплекс мер, направленных на развитие туризма на территории ДФО и АЗ РФ (в рамках механизмов государственной поддержки, реализуемых Минвостокразвития России).  Нарастающий итог | - | Единица | 0,0000 | 2021 | - | - | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | - | - | - | - | Обеспечена разработка и реализация мероприятий по поддержке развития туризма на территории Дальнего Востока и Арктики. | Утверждение документа | - |
| 1.12 | Создана (модернизирована) инфраструктура на особо охраняемых природных территориях в целях развития экологического туризма.  Нарастающий итог | - | Единица | 0,0000 | 2021 | - | - | - | 1,00 00 | 1,00 00 | 1,00 00 | 1,00 00 | - | - | - | - | - | - | Обеспечена реализация мероприятий по созданию (модернизации) инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях в целях развития экологического туризма | Утверждение документа | - |
| 1.13 | Развита туристская инфраструктура на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования. Нарастающий итог | - | Единица | 0,0000 | 2020 | - | - | - | 1,00 00 | 1,00 00 | 1,00 00 | 1,00 00 | - | - | - | - | - | - | Обеспечена реализация мероприятий по развитию туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования | Утверждение документа | - |
| 1.14 | Улучшена транспортная доступность особо охраняемых природных территорий федерального знчения.  Нарастающий итог | - | Единица | 0,0000 | 2020 | - | - | - | 1,00 00 | 1,00 00 | 1,00 00 | 1,00 00 | - | - | - | - | - | - | Обеспечена реализация мероприятий по улучшению транспортной доступности особо охраняемых природных территорий федерального значения | Утверждение документа | - |
| 1.15 | Обеспечена модернизация инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления.  Нарастающий итог | - | Единица | 0,0000 | 2020 | - | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | - | - | - | - | Обеспечена модернизация инфраструктуры (строительство реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления | Оказание услуг  (выполнение работ) | - |
| 1.16 | Обеспечена реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды (благоустройству) в городах (населенных пунктах) туристического интереса | - | Единица | 0,0000 | 2020 | - | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | - | - | - | - | Реализован комплекс мер по приоритетной поддержке мероприятий по формированию современной комфортной городской среды (благоустройству) на туристических территориях | Оказание услуг  (выполнение работ) | - |
| 1.17 | Реализован комплекс мер по приоритетной поддержке создания (модернизации) круизных судов, в том числе путем предоставления судового утилизационного гранта в размере 15% для круизных судов | - | Единица | 0,0000 | 2020 | - | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | - | - | - | - | Предоставлен комплекс мер по приоритетной поддержке создания (модернизации) круизных судов, в том числе предоставлен судовой утилизационный грант в размере 15% для круизных судов | Утверждение документа | - |
| 1.18 | Обеспечено расширение использования механизма субсидирования организаций народных художественных промыслов в целях поддержки производства и реализации изделий НХП на туристических территориях.  Нарастающий итог | - | Единица | 0,0000 | 2020 | - | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | - | - | - | - | Обеспечено расширение использования механизма субсидирования организаций народных художественных промыслов в целях поддержки производства и реализации изделий НХП на туристических территориях | Оказание услуг  (выполнение работ) | - |
| 1.19 | Реализован комплекс мер по поддержке создания (модернизации) туристического автотранспорта.  Нарастающий итог | - | Единица | 0,0000 | 2020 | - | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | - | - | - | - | Реализован комплекс мер по поддержке создания (модернизации) туристического автотранспорта | Утверждение документа | - |
| 1.20 | Реализован комплекс мер по приоритетной поддержке проектов по созданию туристического оборудования.  Нарастающий итог | - | Единица | 0,0000 | 2020 | - | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | - | - | - | - | Обеспечена реализация комплекса мер по приоритетной поддержке проектов по созданию туристического оборудования | Утверждение документа | - |
| 1.21 | Реализованы мероприятия по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере сельского туризма | - | Единица | 0,0000 | 2020 | - | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | - | - | - | - | В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий по поддержке сельского туризма | Утверждение документа | - |
| 1.22 | Реализован комплекс мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма | - | Единица | 0,0000 | 2021 | - | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | - | - | - | - | В рамках реализации результата осуществляется подготовка и утверждение Минспортом России документа, содержащего мероприятия по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма. В данный документ включаются объекты спортивной инфраструктуры, планируемые к вводу в эксплуатацию в соответствующем году и являющиеся, в том числе привлекательными для посещения туристами. Результатом определенных мероприятий являются введеннные в эксплуатацию объекты спорта, информация о которых опубликована на официальном сайте Минспорта России. | Утверждение документа | - |
| 1.23 | Реализованы меры по расширению границ и созданию новых СПВ для реализации туристских проектов и создания инфраструктуры для таких проектов | - | Единица | 0,0000 | 2020 | - | - | - | - | 1,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации о создании ТОР в части включения новых территорий для реализации туристических проектов | Принятие нормативного правового (правового) акта | - |
| 1.24 | Обеспечена реализация новых инвестиционных туристских проектов в ТОР, СПВ и АЗРФ.  Нарастающий итог | - | Единица | 0,0000 | 2020 | - | - | - | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | - | - | - | - | - | Привлечены новые инвесторы, реализующие туристические проекты в рамках ТОР, СПВ и АЗРФ | Оказание услуг  (выполнение работ) | - |
| 1.25 | Созданы объекты инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера СКФО (ВТРК Архыз, Ведучи, Эльбрус).  Нарастающий итог | - | Условная единица | 223,0000 | 2020 | - | - | - | 226,0000 | 236,0000 | 258,0000 | 266,0000 | - | - | - | - | - | - | Построены сеть канатных дорог и магистральные сети; благоустроены горнолыжные курорты | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | - |
| 1.26 | Созданы объекты инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера СКФО (ВТРК Мамисон).  Нарастающий итог | - | Условная единица | 0,0000 | 2020 | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 4,0000 | 4,0000 | - | - | - | - | - | - | Построены сеть канатных дорог, магистральные сети, благоустроены горнолыжные курорты | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | - |
| 1.27 | Разработана проектно-сметная документация для создания объектов культурно-исторического кластера (реконструкция и модернизация г. Дербента).  Нарастающий итог | - | Условная единица | 0,0000 | 2020 | - | - | - | 0,0000 | 1,0000 | 2,0000 | 3,0000 | - | - | - | - | - | - | Разработана проектно-сметная документация для постройки канатных дорог, набережной (с обустройством причальной стенки) и обеспечения комплексного благоустройства магальной части города | Оказание услуг  (выполнение работ) | - |
| 1.28 | Разработана проектно-сметная документация для создания объектов оздоровительно-туристского кластера (развитие территории Кавказских Минеральных Вод) | - | Условная единица | 0,0000 | 2020 | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,0000 | - | - | - | - | - | - | В рамках реализации результата осуществляется разработка проектно-сметной документации для создания и благоустройства объектов оздоровительно-туристского кластера (развитие городов-курортов региона Кавказские Минеральные Воды) | Оказание услуг  (выполнение работ) | - |
| 1.29 | Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристских кластеров. Нарастающий итог | - | Условная единица | 0,0000 | 2020 | - | - | - | - | 22,0000 | 58,0000 | 102,0000 | - | - | - | - | - | - | Осуществлена поддержка субъектов Российской Федерации для создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров | Оказание услуг  (выполнение работ) | - |
| 1.30 | Реализована поддержка приоритетных инвестиционных проектов в сфере туризма в СКФО | - | Единица | 0,0000 | 2020 | - | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | - | - | - | - | Обеспечена поддержка реализуемым инвестиционным проектам в сфере туризма в СКФО | Утверждение документа | - |
| 1.31 | Создан проектный офис федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" и обеспечено его функционирование.  Нарастающий итог | - | Условная единица | 1,0000 | 2021 | - | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | - | - | - | - | Создан проектный офис федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" и обеспечено его функционирование | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | - |
| 1.32 | Осуществлено строительство объекта "велодорожка "Куршский велотракт" в национальном парке "Куршская коса" | - | Условная единица | 0,0000 | 2020 | - | - | - | - | 1,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | Обеспечена реализация мероприятий по созданию и реконструкции туристской инфраструктуры национального парка "Куршская коса" за счет средств федерального бюджета.  Подготовлен отчет. | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | - |
| 1.33 | Построены (реконструированы) объекты обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации мероприятия по комплексному развитию спортивно-туристического комплекса "Шерегеш".  Нарастающий итог | - | Условная единица | 0,0000 | 2020 | - | - | - | - | 1,0000 | 6,0000 | 8,0000 | - | - | - | - | - | - | Предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области - Кузбасса на софинансирование строительства (реконструкции) 8 объектов обеспечивающей и туристической инфраструктуры спортивно-туристического комплекса "Шерегеш". | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | - |
| 1.34 | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол.  Нарастающий итог | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") | ЕД | 14,0000 | 2020 | - | 1,0000 | 14,0000 | 23,0000 | 35,0000 | 51,0000 | 73,0000 | - | - | - | - | - | - | К концу 2024 года будет реконструировано 73 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол. В 2021 году - 9; в 2022 году - 12; в 2023 году - 16; в 2024 году - 22.  Реконструированные театры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами.  Таким образом, реконструкция будет способствовать увеличению качества и объемов спектаклей. В Российской Федерации всего насчитывается 150 театров юного зрителя и театров кукол.  Благодаря реализации мероприятия реконструкция и (или) капитальный ремонт будут осуществлены в 31% из них. | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года |
| 1.35 | Проведена реновация федеральных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды.  Нарастающий итог | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") | ЕД | 1,0000 | 2020 | - | 0, 00 00 | 1, 00 00 | 2,00 00 | 3,00 00 | 4,00 00 | 15,0 000 | - | - | - | - | - | - | К концу 2024 года будет проведена реновация 15 федеральных организаций отрасли культуры. В 2020 году проведена реновация 1 организации, в 2021 году - 1; в 2022 году - 1; в 2023 году - 1; в 2024 году - 11; Под реновацией понимается улучшение и преобразование организаций отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, работ по сохранению объектов культурного наследия, благоустройству с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, реализации новых творческих проектов.  Действующие организации отрасли культуры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами.  Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повысит динамику посещаемости. | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года |
| 1.36 | Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды.  Нарастающий итог | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") | ЕД | 1,0000 | 2020 | - | - | 1, 00 00 | 4,00 00 | 6,00 00 | 12,0 000 | 31,0 000 | - | - | - | - | - | - | К концу 2024 года будет проведена реновация 31 региональной и муниципальной организации отрасли культуры, в 2020 году - 1; в 2021 году - 3; в 2022 году - 2; в 2023 году - 6; в 2024 году - 19; Под реновацией понимается улучшение и преобразование организаций отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, благоустройству с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья.  Действующие организации отрасли культуры станут современными объектами, которые смогут использовать мультимедийные технологии, новейшие инженерные и коммуникационные системы.  Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости. | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года |
| 2 | Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги).  Нарастающий итог | - | Единица | 0,0000 | 2020 | - | - | - | - | 295,0000 | 445,0000 | 595,0000 | - | - | - | - | - | - | Произведен конкурсный отбор заявок субъектов Российской Федерации на софинансирование проведения региональных конкурсов на предоставление грантовой поддержки общественным инициативам. В 2022 году в результат включены поддержанные общественные инициативы, направленные на создание модульных некапитальных средств размещения ([распределение](consultantplus://offline/ref=3ED51B285DF33A3EB65E41A385D874A775489B4E4B02062D11051A06E785901FCC2752BAA2DF165D31C8F984572B646082CD6C0102111071o4F0M) по субъектам Российской Федерации утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2022 г. N 958-р, изменение действующих Правил в части выделения средств из Резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2022 г. утверждены [постановлением](consultantplus://offline/ref=3ED51B285DF33A3EB65E41A385D874A775489B4E460B062D11051A06E785901FDE270AB6A0D8085D31DDAFD511o7FCM) Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2022 г. N 724). | Оказание услуг  (выполнение работ) | - |
| 2.2 | Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма.  Нарастающий итог | - | Единица | 0,0000 | 2020 | - | - | - | - | 520,0000 | 1 020,0000 | 1 520,0000 | - | - | - | - | - | - | Произведен конкурсный отбор предпринимательских проектов (инициатив) на уровне субъектов РФ. Поддержка оказана победившим проектам хозяйствующих субъектов. | Оказание услуг  (выполнение работ) | - |
| 2.3 | Обеспечена грантовая поддержка общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма.  Нарастающий итог | - | Единица | 0,0000 | 2020 | - | - | - | 450,0000 | 450,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие реализуется по итогам конкурсного отбора для поддержки (стимулирования) предпринимательских инициатив по развитию инфраструктуры туризма с целью расширения предложений сервисов и услуг в субъектах, повышению качества туринфраструктуры и расширения туристического сезона.  Развитие инфраструктуры туризма включает в себя такие мероприятия, как приобретение туристского оборудования, оборудования для туристских информационных центров и пунктов проката и так далее. | Оказание услуг  (выполнение работ) | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Осуществлен отбор заявок субъектов Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 646 621,30 | 7 368 421,10 | 3 157 894,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 172 937,10 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 290,00 | 7 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 564 290,20 |
| 1.1.1.1. | в том числе:  межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 290,00 | 7 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 564 290,20 |
| 1.1.1.1.1. | из них: бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 290,00 | 7 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 564 290,20 |
| 1.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 646 621,30 | 7 368 421,10 | 3 157 894,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 172 937,10 |
| 1.1.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Реализован механизм государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 560,00 | 20 164 916,00 | 36 497 208,00 | 53 124 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 907 470,00 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 5 277 486,00 | 6 082 868,00 | 8 854 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 215 045,00 |
| 1.2.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 14 887 430,00 | 30 414 340,00 | 44 270 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 692 425,00 |
| 1.3 | Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 779 466,80 | 37 310 309,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 089 776,70 |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 510 255,10 | 10 774 495,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 257 750,50 |
| 1.3.1.1. | в том числе:  межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 510 255,10 | 10 774 495,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 257 750,50 |
| 1.3.1.1.1. | из них: бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 510 255,10 | 10 774 495,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 257 750,50 |
| 1.3.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 526 363,10 | 12 626 209,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 152 573,00 |
| 1.3.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 253 103,70 | 24 684 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 937 203,70 |
| 1.4 | Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 819 127,70 | 13 099 513,70 | 8 088 644,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 007 285,70 |
| 1.4.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 258 407,20 | 3 111 134,50 | 1 921 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 290 594,70 |
| 1.4.1.1. | в том числе:  межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 258 407,20 | 3 111 134,50 | 1 921 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 290 594,70 |
| 1.4.1.1.1. | из них: бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 258 407,20 | 3 111 134,50 | 1 921 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 290 594,70 |
| 1.4.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 291 534,09 | 3 274 878,40 | 2 022 161,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 588 573,59 |
| 1.4.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 593,61 | 9 824 635,30 | 6 066 483,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 418 712,11 |
| 1.5 | Осуществлено туристическое территориальное планирование (проектирование) на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов (предоставление субсидии государственной корпорации развития ВЭБ.РФ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 364 639,40 | 290 299,40 | 4 442 289,40 | 17 390 859,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 488 087,40 |
| 1.5.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 364 639,40 | 290 299,40 | 842 289,40 | 1 190 859,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 688 087,40 |
| 1.5.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 16 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 800 000,00 |
| 1.6 | Обеспечена реализация инвестиционных проектов и разработка мастер-планов развития туристских территорий в рамках предоставления бюджетных инвестиций АО "Корпорация Туризм.РФ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 210 122,40 | 95 664 833,10 | 61 162 163,20 | 89 686 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 723 887,60 |
| 1.6.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 880 211,10 | 15 978 198,80 | 11 293 965,10 | 14 112 031,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 264 406,40 |
| 1.6.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 329 911,30 | 79 686 634,20 | 49 868 198,10 | 75 574 737,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 459 481,20 |
| 1.7 | Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристских кластеров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 404 473,60 | 60 597 342,30 | 58 140 693,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 142 509,60 |
| 1.7.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 427 710,50 | 10 604 534,90 | 10 174 621,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 206 866,80 |
| 1.7.1.1. | в том числе:  межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 427 710,50 | 10 604 534,90 | 10 174 621,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 206 866,80 |
| 1.7.1.1.1. | из них: бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 427 710,50 | 10 604 534,90 | 10 174 621,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 206 866,80 |
| 1.7.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 468 157,90 | 15 149 335,60 | 14 535 173,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 152 666,90 |
| 1.7.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 936 315,70 | 45 448 006,70 | 43 605 520,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 989 842,70 |
| 1.8 | Создан проектный офис федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" и обеспечено его функционирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Осуществлено строительство объекта "велодорожка "Куршский велотракт" в национальном парке "Куршская коса" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 387,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 387,40 |
| 1.9.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 387,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 387,40 |
| 1.9.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Построены (реконструированы) объекты обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации мероприятия по комплексному развитию спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064 260,00 | 1 010 920,00 | 426 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 501 760,00 |
| 1.10.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 770,00 | 811 280,00 | 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 989 050,00 |
| 1.10.1. 1. | в том числе:  межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 770,00 | 811 280,00 | 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 989 050,00 |
| 1.10.1. 1.1. | из них: бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 989 050,00 |
| 1.10.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064 260,00 | 1 010 920,00 | 426 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 501 760,00 |
| 1.10.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 413 918,94 | 2 568 421,10 | 2 568 421,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 550 761,14 |
| 2.1.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100 000,00 |
| 2.1.1.1. | в том числе:  межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100 000,00 |
| 2.1.1.1.1. | из них: бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100 000,00 |
| 2.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 889 057,67 | 828 421,10 | 828 421,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 545 899,87 |
| 2.1.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 524 861,27 | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 004 861,27 |
| 2.2 | Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 303 749,80 | 2 330 827,40 | 2 330 827,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 965 404,60 |
| 2.2.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650 000,00 |
| 2.2.1.1. | в том числе:  межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650 000,00 |
| 2.2.1.1.1. | из них: бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650 000,00 |
| 2.2.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 599 253,76 | 1 666 541,40 | 1 666 541,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 932 336,56 |
| 2.2.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704 496,04 | 664 286,00 | 664 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 033 068,04 |
| 2.3 | Обеспечена грантовая поддержка общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 394,70 | 33 479,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 833 874,10 |
| 2.3.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 179 106,60 | 33 479,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 212 586,00 |
| 2.3.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 621 288,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 621 288,10 |
| 3 | Нераспределенный резерв (федеральный бюджет) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 275 183, 30 | 180 469 376,44 | 189 077 106, 20 | 234 915 475, 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749 737 141,34 |
| в том числе:  федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 934 772,20 | 45 021 524,30 | 41 996 071,90 | 41 839 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 792 064,40 |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 526 363,10 | 26 585 094,62 | 29 298 517,60 | 22 636 771,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 046 747,02 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 324 303, 10 | 131 951 430,82 | 141 559 466, 10 | 188 121 682, 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 956 882,12 |

6. Помесячный план исполнения федерального

бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации федерального

проекта в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2022 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Осуществлен отбор заявок субъектов Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 072,55 | 782 145,10 | 1 173 217,65 | 1 564 290,20 | 1 564 290,20 | 1564290.2 |
| 1.2. | Реализован механизм государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования | 153 106,80 | 352 236,90 | 352 236,90 | 352 236,90 | 352 236,90 | 1 969 993,20 | 2 517 255,90 | 3 126 955,10 | 3 795 568,60 | 4 511 270,80 | 5 277 486,00 | 5277486 |
| 1.3. | Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости | 777 427,90 | 1 288 778,10 | 1 288 778,10 | 1 288 778,10 | 1 969 160,50 | 2 690 602,50 | 3 424 726,10 | 4 183 896,70 | 5 016 510,50 | 5 685 247,20 | 6 914 111,70 | 10747495.4 |
| 1.4. | Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 089,80 | 898 862,30 | 1 078 634,70 | 1258407.2 |
| 1.5. | Осуществлено туристическое территориальное планирование (проектирование) на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов (предоставление субсидии государственной корпорации развития ВЭБ.РФ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 299,40 | 290 299,40 | 290 299,40 | 290 299,40 | 290 299,40 | 290299.4 |
| 1.6. | Обеспечена реализация инвестиционных проектов и разработка мастер-планов развития туристских территорий в рамках предоставления бюджетных инвестиций АО "Корпорация Туризм.РФ" | 15 978 198,80 | 15 978 198,80 | 15 978 198,80 | 15 978 198,80 | 15 978 198,80 | 15 978 198,80 | 15 978 198,80 | 15 978 198,80 | 15 978 198,80 | 15 978 198,80 | 15 978 198,80 | 15978198.8 |
| 1.7. | Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристских кластеров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 2 427 710,50 | 2 427 710,50 | 2 427 710,50 | 2 427 710,50 | 2 427 710,50 | 2 427 710,50 | 2427710.5 |
| 1.8. | Создан проектный офис федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" и обеспечено его функционирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.9. | Осуществлено строительство объекта "велодорожка "Куршский велотракт" в национальном парке "Куршская коса" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 387,40 | 353 387,40 | 353 387,40 | 353 387,40 | 353 387,40 | 353 387,40 | 353 387,40 | 353 387,40 | 353387.4 |
| 1.10. | Построены (реконструированы) объекты обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации мероприятия по комплексному развитию спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 151,50 | 252 231,00 | 350 220,83 | 448 410,66 | 546 500,50 | 644 590,33 | 742 680,17 | 840770 |
| 2 | Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 2 900 000,00 | 3 800 000,00 | 4700000 |
| 2.2. | Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 714,30 | 1 107 142,90 | 1 328 571,40 | 1550000 |
| 2.3. | Обеспечена грантовая поддержка общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 579,90 | 11 159,80 | 16 739,70 | 22 319,60 | 27 899,50 | 33 479,40 | 33 479,40 | 33 479,40 | 33479.4 |

7. Дополнительная информация

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. | Произведен отбор проектов по формированию туристически привлекательных центров городов |
| 1.2. | Реализованы проекты по формированию туристически привлекательных центров городов |
| 1.2.1. | Риск: 1. Неисполнение субъектом Российской Федерации обязательств по софинансированию мероприятия.  2. Срыв сроков проведения закупочных процедур, а также сроков заключения государственных контрактов на проведение работ и связанные с этим ограничения по срокам реализации обязательства субъектом Российской Федерации, в случае позднего финансирования.  Реагирование в случае наступления риска:  1. Применение мер, предусмотренных бюджетным законодательством.  Предупреждение риска:  1. Контроль за своевременным и в полном объеме исполнением субъектами Российской Федерации взятых на себя обязательств по софинансированию.  2. Своевременность проведения закупочных процедур. |
| 1.3. | Обеспечено проведение отбора инвестиционных проектов для субсидирования части процентной ставки по кредитам на строительство (реконструкцию) объектов туристической инфраструктуры |
| 1.3.1. | Риск: 1. Выбор кредитной массы в первые этапы реализации программы, что ограничит возможность предоставления кредитов новым заемщикам в последующие отчетные периоды.  2. Неблагополучная эпидемиологическая ситуация (снижение инвестиционной активности) в стране.  3. Повышение ставки рефинансирования ЦБ РФ.  Реагирование в случае наступления риска:  1. Проработка критериев для отбора заемщиков.  Предупреждение риска:  1. Подготовка предложений по критериям отбора в соответствии с потребностями туристской отрасли. |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  | КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  | | |
| 1.36 | Результат "1. Обеспечен комплекс мер по расширению границ и созданию новых территорий опережающего социально-экономического развития (далее - ТОР) для реализации инвестиционных проектов в сфере туризма в Дальневосточном федеральном округе" |
| 1.36.1 | Риск: Срыв сроков принятия нормативно-правового акта  Реагирование в случае наступления риска: Применение мер, предусмотренных законодательством в части срывов сроков принятия нормативно-правовых актов  Предупреждение риска: Контроль над соблюдением сроков прохождения различных этапов согласования нормативно-правового акта |
| 1.36.2 | Осуществление инвестиций в целях реализации туристических проектов в рамках ТОР  Риск: Недостижение целевого показателя по количеству туристских проектов, реализуемых в ТОР  Реагирование в случае наступления риска: Организация кампании по поиску новых инвесторов в проекты туристской или смежной направленности в ТОР  Предупреждение риска: Мониторинг количества проектов и объема частных инвестиций, эффективности мер поддержки туристских проектов реал |
| 1.4. | Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости |
| 1.4.1 | Риск: 1. Срыв ввода в эксплуатацию объекта обеспечивающей инфраструктуры.  2. Банкротство инвестора, обеспечивающего строительство (реконструкцию) объектов туристической инфраструктуры.  Реагирование в случае наступления риска:  Применение мер, предусмотренных бюджетным законодательством.  Предупреждение риска:  Разработка комплекса мер, направленного на предупреждение срыва выполнения условий создания инвестиционного проекта. |
| 1.5. | Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры и т.д.) |
| 1.5.1. | Риск: Ухудшение эпидемиологической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, и введение ограничительных мер, а также режима чрезвычайной ситуации, ограничивающих передвижение населения.  Реагирование в случае наступления риска: корректировка показателей, результатов и объемов финансового обеспечения, предусмотренных на реализацию мероприятия.  Предупреждение риска: принятие необходимых мер, направленных на обеспечение безопасных туристских поездок. |
| 2.1. | Осуществлено туристическое территориальное планирование (проектирование) на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов |
| 2.1.1. | Риск: 1. Ухудшение эпидемиологической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, и введение ограничительных мер, а также режима чрезвычайной ситуации, ограничивающих аналитическую исследовательскую работу;  2. Отсутствие профильных квалифицированных зарубежных специалистов, обладающих международным опытом, для проведения аналитической исследовательской работы.  Реагирование в случае наступления риска:  1. Корректировка показателей и результатов, предусмотренных на реализацию мероприятия.  2. Проведение дополнительных мероприятий по обеспечению участия профильных квалифицированных зарубежных специалистов, обладающих международным опытом.  Предупреждение риска:  Разработка комплекса мер, направленного на предупреждение и возможность удаленного получения данных и дистанционного формата взаимодействия для аналитической исследовательской работы. |
| 2.2. | Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги) |
| 2.3. | Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма) |
| 2.3.1. | Риск: Ухудшение эпидемиологической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, введение ограничительных мер, а также режима чрезвычайной ситуации, ограничивающих передвижение населения.  Реагирование в случае наступления риска: корректировка показателей, результатов и объемов финансового обеспечения, предусмотренных на реализацию мероприятия.  Предупреждение риска: принятие необходимых мер, направленных на обеспечение безопасных туристских поездок. |
| 2.4. | Разработан и внесен комплекс мер по стимулированию предпринимательских инициатив в сфере туризма и индустрии гостеприимства |
| 2.5. |  |
| 2.5.1. | Риск: Риски будут выявлены после завершения разработки документов по "Туристическому территориальному планированию (проектированию) на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов" (включая подготовку соответствующих предложений по изменению документов территориального планирования на уровне Российской Федерации и субъектов Российской Федерации) - Концепции развития туристских территорий (макротерриторий) (ответственный Ростуризм). |
| 2.6. | Разработаны предложения по изменению документов территориального планирования Российской Федерации |
| 2.6.1. | Риск: Риски будут выявлены после завершения разработки документов по "Туристическому территориальному планированию (проектированию) на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов" (включая подготовку соответствующих предложений по изменению документов территориального планирования на уровне Российской Федерации и субъектов Российской Федерации) - Концепции развития туристских территорий (макротерриторий) (ответственный Ростуризм). |
| 2.7. | Разработаны предложения по изменению документов территориального планирования субъектов Российской Федерации |
| 2.7.1. | Риск: Риски будут выявлены после завершения разработки документов по "Туристическому территориальному планированию (проектированию) на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов" (включая подготовку соответствующих предложений по изменению документов территориального планирования на уровне Российской Федерации и субъектов Российской Федерации) - Концепции развития туристских территорий (макротерриторий) (ответственный Ростуризм). |

Приложение N 1

к паспорту федерального проекта

Туристическая инфраструктура

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Осуществлен отбор заявок субъектов Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Для привлечения в туристические города дополнительных потоков туристов и увеличения продолжительности пребывания туристов в муниципальных образованиях за счет создания благоприятных условий для отдыха, обеспечения информационной доступности и объединения основных объектов туристического показа в единое привлекательное архитектурно-культурное пространство при формировании туристических маршрутов предусмотрены мероприятия по реализации проектов туристического кода городов. В 2021 году запланировано осуществление предварительного отбора региональных программ по проектированию туристского кода центра города. С 2022 года проект реализуется на основании проводимого Всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода центра города. Мероприятия по реализации решений разработанного и представленного в составе конкурсной заявки дизайн-кода туристического центра города направлены в том числе на формирование туристического бренда города, обновление и размещение вывесок и рекламно-информационных конструкций в соответствии с существующим регламентом и дизайн-кодом, улучшение туристической доступности, привлекательности и безопасности, создание навигации вдоль туристических маршрутов, а также мероприятия по обустройству фотозон и смотровых площадок, создание городских туристических цифровых информационных платформ, повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия. | Да | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Разработан проект правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 01.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Прочий тип документа  Разработан проект правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 01.10.2021 | 12 | 14 | Лысенкова Е.В. | Постановление  Утверждены Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" прошел независимую антикоррупционную экспертизу", значение: 0.0000 | - | 20.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Прочий тип документа  Сводка предложений, автоматически сформированная официальным порталом для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения по итогам размещения проекта постановления в целях прохождения независимой антикоррупционной экспертизы | - | Федеральный портал проектов нормативных правовых актов |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" согласован заинтересованными органами", значение: 0.0000 | - | 20.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Входящее письмо  Получены согласования Минфина России и Минюста России | - | - |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил распределения и предоставления субъектам Российской Федерации межбюджетных трансфертов" внесен в Правительство Российской Федерации", значение: 0.0000 | - | 01.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Исходящее письмо  Проект постановления внесен в Правительство Российской Федерации в установленном порядке в соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 июня 2004 г. N 260 "О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации" | - | - |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Произведен отбор заявок победителей конкурса лучших проектов туристского кода центра города", значение: 0.0000 | - | 17.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Протокол  Произведен отбор заявок победителей конкурса лучших проектов туристского кода центра города в 2021 году | - | - |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000 | - | 28.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Лысенкова Е.В. | Приказ  Проект приказа Ростуризма об утверждении положения федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса разработан | - | - |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | 09 | 11 | Лысенкова Е.В. | Приказ  Утверждены документы, определяющие деятельность федеральной комиссии (приказ Ростуризма об утверждении положения федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса) | - | - |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000 | - | 01.04.2022 | 10 | 12 | Лысенкова Е.В. | Решение  Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов РФ для распределения субсидии на 2022 год опубликовано | - | Официальный сайт Ростуризма |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Акт разработан", значение: 0.0000 | - | 30.04.2022 | 11 | 06 | Лысенкова Е.В. | Распоряжение  Проект Распоряжения Правительства РФ "Об утверждении распределения на 2022 год межбюджетных трансфертов по субъектам РФ" разработан | - | - |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000 | - | 01.07.2022 | 12 | 14 | Лысенкова Е.В. | Распоряжение  Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) на 2022 год | - | - |
| 1.1.12 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 25.07.2022 | 06 | 13 | Хидзев А.Т. | Соглашение  С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов о предоставлении субсидии в 2022 году | - | - |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000 | - | 01.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Решение  Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов РФ для распределения субсидий на 2023 год опубликовано | - | - |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000 | - | 01.09.2022 | 13 | 17 | Лысенкова Е.В. | Прочий тип документа  Утверждено распределение межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на 2023 год | - | - |
| 1.1.15 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | 15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хидзев А.Т. | Соглашение  соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на 2023 год | - | - |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 25.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хидзев А.Т. | Отчет  Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2022 году | - | - |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000 | - | 31.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Докладная записка  Предоставлен предварительный анализ результатов реализации мероприятий субъектами Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города за 2022 год | - | - |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000 | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Прочий тип документа  Разработан сопровождающий документ, обеспечивающий реализацию конкурсного отбора мероприятий субъектами Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города за 2022 год | - | - |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000 | - | 01.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Решение  Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов РФ для распределения субсидии на 2023 год | - | - |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000 | - | 01.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 14 | Лысенкова Е.В. | Прочий тип документа  Утверждено распределение межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации | - | - |
| 1.1.21 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <\*>", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | 13 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хидзев А.Т. | Соглашение  С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 25.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хидзев А.Т. | Отчет  Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.1.23 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000 | - | 31.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Докладная записка  Предоставлен предварительный анализ результатов реализации мероприятий субъектами Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города за 2023 год | - | - |
| 1.1.24 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000 | - | 31.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Докладная записка  Предоставлен предварительный анализ результатов реализации мероприятий субъектами Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города за 2022 год | - | - |
| 1.1.25 | Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000 | - | 01.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Решение  Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов РФ для распределения субсидии на 2024 год | - | - |
| 1.1.26 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000 | - | 01.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 14 | Лысенкова Е.В. | Прочий тип документа  Утверждено распределение межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации | - | - |
| 1.1.27 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <\*>", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | 13 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хидзев А.Т. | Соглашение  С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.2 | Результат "Реализован механизм государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Реализуется комплекс мероприятий с определением и утверждение перечня аккредитованных банков с последующим проведением отбора инвестиционных проектов для субсидирования процентной ставки по кредитам на строительство (реконструкцию) объектов туристической инфраструктуры, санаториев (в том числе объектов санаторно-курортных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти), многофункциональных комплексов. Субсидирование осуществляется в размере величины ключевой ставки Банка России. | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Разработаны и утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке инвесторам для реализации инвестиционных проектов", значение: 0.0000 | - | 01.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Постановление Разработаны и утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке инвесторам для реализации инвестиционных проектов | - | - |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Утвержден приказ "Об установлении минимального и максимального размера льготного кредита, предоставляемого уполномоченными банками заемщикам", значение: 0.0000 | - | 01.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Приказ  Утвержден приказ "Об установлении минимального и максимального размера льготного кредита, предоставляемого уполномоченными банками заемщикам" | - | - |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Утвержден приказ "Об утверждении Порядка и критериев включения заемщиков, реализующих инвестиционные проекты, необходимые для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, создания и развития туристских кластеров, способствующих развитию внутреннего и въездного туризма, содержащихся в реестре потенциальных заемщиков, в реестр заемщиков и исключения из него", значение: 0.0000 | - | 01.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Приказ  Утвержден приказ "Об утверждении Порядка и критериев включения заемщиков, реализующих инвестиционные проекты, необходимые для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, создания и развития туристских кластеров, способствующих развитию внутреннего и въездного туризма, содержащихся в реестре потенциальных заемщиков, в реестр заемщиков и исключения из него" | - | - |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Произведен сбор заявок на участие в отборе российских кредитных организаций в качестве уполномоченных банков на получение субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке инвесторам для реализации инвестиционных проектов", значение: 0.0000 | - | 10.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Прочий тип документа Произведен сбор заявок на участие в отборе российских кредитных организаций в качестве уполномоченных банков на получение субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке инвесторам для реализации инвестиционных проектов | - | - |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Утвержден перечень уполномоченных банков", значение: 0.0000 | - | 15.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Прочий тип документа Утвержден перечень уполномоченных банков | - | - |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Утвержден перечень заемщиков из перечня потенциальных заемщиков, предоставленных уполномоченными банками", значение: 0.0000 | - | 10.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Прочий тип документа Утвержден перечень заемщиков из перечня потенциальных заемщиков, предоставленных уполномоченными банками | - | - |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Заключены соглашения с уполномоченными банками в соответствии с перечнем утвержденных проектов", значение: 0.0000 | - | 30.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хидзев А.Т. | Соглашение  Заключены соглашения с уполномоченными банками в соответствии с перечнем утвержденных проектов | - | - |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии с уполномоченными банками в соответствии с перечнем проектов, отобранных в 2021 году", значение: 0.0000 | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Хидзев А.Т. | Соглашение  Заключены соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам включены в реестр соглашений) | - | - |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Уполномоченными банками предоставлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии в 2021 году", значение: 0.0000 | - | 28.02.2022 | 08 | 10 | Лысенкова Е.В. | Отчет  Предоставлены отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам | - | - |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Сформирован сводный отчет о результатах механизма государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования в 2021 году", значение: 0.0000 | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Отчет  Сформирован сводный отчет о результатах механизма государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования в 2021 году | - | - |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Опубликовано извещение об отборе проектов для получения государственной поддержки в форме льготного кредитования", значение: 0.0000 | - | 01.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Прочий тип документа  Опубликовано извещение об отборе проектов для получения государственной поддержки в форме льготного кредитования | - | - |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Утвержден перечень заемщиков из перечня потенциальных заемщиков по отобранным проектам, предоставленным уполномоченными банками", значение: 0.0000 | - | 01.07.2022 | 06 | 11 | Лысенкова Е.В. | Докладная записка  Утвержден перечень заемщиков из перечня потенциальных заемщиков по отобранным проектам, предоставленным уполномоченными банками | - | - |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии с уполномоченными банками в соответствии с перечнем проектов, отобранных в 2022 году", значение: 0.0000 | - | 01.09.2022 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хидзев А.Т. | Соглашение  Заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии с уполномоченными банками в соответствии с перечнем проектов, отобранных в 2022 году | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии с уполномоченными банками в соответствии с перечнем проектов, отобранных в 2021 и 2022 годах", значение: 0.0000 | - | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Хидзев А.Т. | Соглашение  Заключены соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам включены в реестр соглашений) | - | - |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Уполномоченными банками предоставлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии в 2022 году", значение: 0.0000 | - | 28.02.2023 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Отчет  Предоставлены отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам | - | - |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Сформирован сводный отчет о результатах механизма государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования в 2022 году", значение: 0.0000 | - | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Отчет  Сформирован сводный отчет о результатах механизма государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования в 2022 году | - | - |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Опубликовано извещение об отборе проектов для получения государственной поддержки в форме льготного кредитования", значение: 0.0000 | - | 01.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Прочий тип документа  Опубликовано извещение об отборе проектов для получения государственной поддержки в форме льготного кредитования | - | - |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Утвержден перечень заемщиков из перечня потенциальных заемщиков по отобранным проектам, предоставленным уполномоченными банками", значение: 0.0000 | - | 01.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Докладная записка  Утвержден перечень заемщиков из перечня потенциальных заемщиков по отобранным проектам, предоставленным уполномоченными банками | - | - |
| 1.2.19 | Контрольная точка "Заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии с уполномоченными банками в соответствии с перечнем проектов, отобранных в 2023 году", значение: 0.0000 | - | 01.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хидзев А.Т. | Соглашение  Заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии с уполномоченными банками в соответствии с перечнем проектов, отобранных в 2023 году | - | - |
| 1.2.20 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии с уполномоченными банками в соответствии с перечнем проектов, отобранных в 2021 - 2023 годах", значение: 0.0000 | - | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Хидзев А.Т. | Соглашение  Заключены соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам включены в реестр соглашений) | - | - |
| 1.2.21 | Контрольная точка "Уполномоченными банками предоставлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии в 2022 году", значение: 0.0000 | - | 28.02.2024 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Отчет  Предоставлены отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам | - | - |
| 1.2.22 | Контрольная точка "Сформирован сводный отчет о результатах механизма государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования в 2023 году", значение: 0.0000 | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Отчет  Сформирован сводный отчет о результатах механизма государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования в 2023 году | - | - |
| 1.2.23 | Контрольная точка "Опубликовано извещение об отборе проектов для получения государственной поддержки в форме льготного кредитования", значение: 0.0000 | - | 01.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Прочий тип документа  Опубликовано извещение об отборе проектов для получения государственной поддержки в форме льготного кредитования | - | - |
| 1.2.24 | Контрольная точка "Утвержден перечень заемщиков из перечня потенциальных заемщиков по отобранным проектам, предоставленным уполномоченными банками", значение: 0.0000 | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Докладная записка  Утвержден перечень заемщиков из перечня потенциальных заемщиков по отобранным проектам, предоставленным уполномоченными банками | - | - |
| 1.2.25 | Контрольная точка "Заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии с уполномоченными банками в соответствии с перечнем проектов, отобранных в 2024 году", значение: 0.0000 | - | 01.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хидзев А.Т. | Соглашение  Заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии с уполномоченными банками в соответствии с перечнем проектов, отобранных в 2024 году | - | - |
| 1.3 | Результат "Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости" | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соболь П.В. | Произведен отбор инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости | Да | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <\*>" | - | 05.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хидзев А.Т. | Соглашение  С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за первый квартал", значение: 0.0000" | - | 15.04.2022 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соболь П.В. | Отчет  Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Проведено совещание с регионами о кассовом освоении средств федерального бюджета", значение: 0.0000 | - | 15.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соболь П.В. | Протокол  Проведение совещания и утверждение протокола | - | - |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за второй квартал", значение: 0.0000" | - | 15.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соболь П.В. | Отчет  Отчет | - | - |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за третий квартал", значение: 0.0000 | - | 15.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соболь П.В. | Отчет  Отчет | - | - |
| 1.3.6 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <\*>", значение: 0.0000 | - | 25.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Хидзев А.Т. | Соглашение  С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за четвертый квартал", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соболь П.В. | Отчет  Отчет | - | - |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соболь П.В. | Прочий тип документа  Услуга оказана (работы выполнены) | - | - |
| 1.4 | Результат "Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д.)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Произведен отбор и поддержаны общественные инициативы, направленные на обустройство морских пляжей и пляжей на морских побережьях и пресных водоемах (в форме межбюджетных трансфертов), локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках (в форме межбюджетных трансфертов), на поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д. в форме межбюджетных трансфертов) | Да | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 01.05.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Постановление  Утверждены Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Разработан проект Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Исходящее письмо  Разработанный Ростуризмом проект Постановления в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=3ED51B285DF33A3EB65E41A385D874A7754B9E4C460A062D11051A06E785901FDE270AB6A0D8085D31DDAFD511o7FCM) Правительства РФ от 1 июня 2004 г. N 260 "О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации" направлен на согласование в Минфин России. | - | - |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Проект постановления прошел независимую антикоррупционную экспертизу" | - | 20.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Прочий тип документа  Сводка предложений, автоматически формируемая официальным порталом для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения по итогам размещения проекта постановления в целях прохождения антикоррупционной экспертизы | - | Федеральный портал проектов нормативных правовых актов |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" согласован с заинтересованными органами", значение: 0.0000 | - | 10.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Входящее письмо  Получены согласования Минфина России и Минюста России. | - | - |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов межбюджетных трансфертов" внесен в Правительство Российской Федерации", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Исходящее письмо  Проект постановления внесен в Правительство Российской Федерации письмом в установленном порядке (в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=3ED51B285DF33A3EB65E41A385D874A7754B9E4C460A062D11051A06E785901FDE270AB6A0D8085D31DDAFD511o7FCM) Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. N 260 "О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации") | - | - |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2022 год разработано", значение: 0.0000 | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Приказ  Приказ Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2022 год | - | - |
| 1.4.7 | Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2022 год опубликовано", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | 08 | 10 | Лысенкова Е.В. | Приказ  Приказ Ростуризма опубликован на официальном сайте Ростуризма | - | - |
| 1.4.8 | Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2023 год разработано", значение: 0.0000 | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Приказ  О проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2023 год | - | - |
| 1.4.9 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000 | - | 01.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Распоряжение  Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | - |
| 1.4.10 | Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2023 год опубликовано", значение: 0.0000 | - | 01.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Приказ  Приказ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации publication.pravo.gov.ru | - | Официальный интернет-портал правовой информации publication.pravo.gov.ru |
| 1.4.11 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <\*>", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хидзев А.Т. | Соглашение  С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <\*> | - | - |
| 1.4.12 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов на 2023 год по субъектам Российской Федерации (направлены предложения в проект федерального закона о федеральном бюджете)", значение: 0.0000 | - | 01.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 14 | Лысенкова Е.В. | Прочий тип документа  Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации | - | - |
| 1.4.13 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 26.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хидзев А.Т. | Отчет  Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал | - | - |
| 1.4.14 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <\*>", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 13 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хидзев А.Т. | Соглашение  С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на поддержку общественных инициатив | - | - |
| 1.4.15 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на поддержку общественных инициатив, предоставленных в 2022 году", значение: 0.0000 | - | 31.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хидзев А.Т. | Отчет  Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на поддержку общественных инициатив | - | - |
| 1.4.16 | Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2024 год разработано", значение: 0.0000 | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Приказ  Приказ Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2024 год | - | - |
| 1.4.17 | Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2024 год опубликовано", значение: 0.0000 | - | 15.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Приказ  Приказ Ростуризма опубликован на Официальном сайте Ростуризма | - | Официальный интернет-портал правовой информации |
| 1.4.18 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов на 2024 год по субъектам Российской Федерации", значение: 0.0000 | - | 01.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12 | Лысенкова Е.В. | Прочий тип документа  Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации | - | - |
| 1.4.19 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 26.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хидзев А.Т. | Отчет  Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал | - | - |
| 1.4.20 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <\*>", значение: 0.0000 | - | 29.12.2023 | 11 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хидзев А.Т. | Соглашение  С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на поддержку общественных инициатив | - | - |
| 1.4.21 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 20.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хидзев А.Т. | Отчет  Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на поддержку общественных инициатив за 2023 год | - | - |
| 1.4.22 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хидзев А.Т. | Отчет  Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на поддержку общественных инициатив | - | - |
| 1.5 | Результат "Осуществлено туристическое территориальное планирование (проектирование) на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов (предоставление субсидии государственной корпорации развития ВЭБ.РФ)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Разработаны туристические территориальные проекты на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Утверждены правила предоставления субсидии юридическому лицу" | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Лысенкова Е.В. | Постановление  Утверждены правила предоставления субсидии юридическому лицу | - | - |
| 1.5.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.08.2021 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хидзев А.Т. | Соглашение  Заключено соглашение о предоставлении субсидий юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений) | - | - |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 08.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Отчет  Отчет по выполнению 2 этапа.  Исследование пространственного и социально-экономического развития, комплексное исследование туристического потенциала. | - | - |
| 1.5.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 17.07.2022 | 06 | 08 | Лысенкова Е.В. | Отчет  Отчет о выполнении 3 этапа работ. Разработка схем туристических территориальных проектов (мастер-планов) развития макротерриторий до 2035 года | - | - |
| 1.5.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 27.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Отчет  Отчет по результатам по 4 этапу. Концепция реализации туристических территориальных проектов (мастер-планов) развития макротерриторий до 2035 года, включая экономические и инфраструктурные показатели | - | - |
| 1.5.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.12.2022 | 08 | 10 | Лысенкова Е.В. | Отчет  Отчет по результату 5 этапа. Формирование итоговых федеральных туристических межрегиональных схем территориально-пространственного планирования | - | - |
| 1.5.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 25.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Отчет  Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу | - | - |
| 1.5.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Отчет  Доклад в Правительство Российской Федерации по результатам разработки федеральных туристических межрегиональных схем территориально-пространственного планирования | - | - |
| 1.5.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 08.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Отчет  Отчет по выполнению 2 этапа.  Исследование пространственного и социально-экономического развития, комплексное исследование туристического потенциала. | - | - |
| 1.5.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 17.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Отчет  Отчет о выполнении 3 этапа работ.  Разработка схем туристических территориальных проектов (мастер-планов) развития макротерриторий до 2035 года | - | - |
| 1.5.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 27.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Отчет  Отчет по результатам по 4 этапу.  Концепция реализации туристических территориальных проектов (мастер-планов) развития макротерриторий до 2035 года, включая экономические и инфраструктурные показатели | - | - |
| 1.5.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Отчет  Отчет по результату 5 этапа.  Формирование итоговых федеральных туристических межрегиональных схем территориально-пространственного планирования | - | - |
| 1.5.13 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 25.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Отчет  Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу | - | - |
| 1.5.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Отчет  Доклад в Правительство Российской Федерации по результатам разработки федеральных туристических межрегиональных схем территориально-пространственного планирования | - | - |
| 1.5.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 08.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Отчет  Отчет по выполнению 2 этапа.  Исследование пространственного и социально-экономического развития, комплексное исследование туристического потенциала. | - | - |
| 1.5.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 17.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Отчет  Отчет о выполнении 3 этапа работ.  Разработка схем туристических территориальных проектов (мастер-планов) развития макротерриторий до 2035 года | - | - |
| 1.5.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 27.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Отчет  Отчет по результатам по 4 этапу.  Концепция реализации туристических территориальных проектов (мастер-планов) развития макротерриторий до 2035 года, включая экономические и инфраструктурные показатели | - | - |
| 1.5.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Отчет  Отчет по результату 5 этапа.  Формирование итоговых федеральных туристических межрегиональных схем территориально-пространственного планирования | - | - |
| 1.5.19 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Отчет  Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу | - | - |
| 1.5.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Отчет  Доклад в Правительство Российской Федерации по результатам разработки федеральных туристических межрегиональных схем территориально-пространственного планирования | - | - |
| 1.6 | Результат "Обеспечена реализация инвестиционных проектов и разработка мастер-планов развития туристских территорий в рамках предоставления бюджетных инвестиций АО "Корпорация Туризм.РФ" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Суханов С.А. | Количество реализуемых в 2021 - 2024 годах АО "Корпорация Туризм.РФ" инвестиционных проектов в сфере туризма - не менее 125, в том числе в 2021 году - не менее 50, в 2022 году - не менее 25, в 2023 году - не менее 25, в 2024 году - не менее 25;  Количество разработанных в 2021 - 2024 годах АО "Корпорация Туризм.РФ" мастер-планов развития туристских территорий - не менее 10, в том числе в 2021 году - не менее 3, 2022 году - не менее 3, в 2023 году - не менее 3, в 2024 году - не менее 1. | Нет | - |
| 1.6.1 | Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти", значение: 0.0000 | - | 15.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гордеев Ю.С. | Решение  Проект решения Правительства Российской Федерации о предоставлении бюджетных инвестиций АО "Корпорация Туризм.РФ" на 2021 год внесен в Правительство Российской Федерации | - | - |
| 1.6.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 25.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Суханов С.А. | Прочий тип документа  Инвестиционные заключения по 20 инвестиционным проектам 2021 года подготовлены | - | - |
| 1.6.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 01.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Суханов С.А. | Входящее письмо  Уведомление от ЦБ РФ о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и зарегистрированный ДСУР | - | - |
| 1.6.4 | Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти", значение: 0.0000 | - | 25.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гордеев Ю.С. | Решение  Проект решения Правительства Российской Федерации о предоставлении бюджетных инвестиций АО "Корпорация Туризм.РФ" на 2022 год внесен в Правительство Российской Федерации | - | - |
| 1.6.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 27.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Суханов С.А. | Соглашение  Соглашения на софинансирование строительства (реконструкции) объектов туристской инфраструктуры по 20 инвестиционным проектам 2021 года заключены | - | - |
| 1.6.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 27.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Суханов С.А. | Соглашение  Заключение договора на оказание услуг (выполнение работ), и разработка Технического задания на разработку Мастер-планов | - | - |
| 1.6.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 25.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Суханов С.А. | Прочий тип документа  Инвестиционные заключения по 30 инвестиционным проектам 2021 года подготовлены | - | - |
| 1.6.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | 04 | 07 | Суханов С.А. | Соглашение  Договор на оказание услуг (выполнение работ) на разработку Мастер-планов 2022 года заключен | - | - |
| 1.6.9 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 25.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гордеев Ю.С. | Соглашение  Договор о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием заключен | - | - |
| 1.6.10 | Контрольная точка "Подготовлен перечень инвестиционных проектов, по которым сформированы инвестиционные заключения" | - | 30.09.2022 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Суханов С.А. | Прочий тип документа  Перечень (реестр) инвестиционных проектов, по которым в 2022 году подготовлены инвестиционные заключения | - | - |
| 1.6.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Суханов С.А. | Соглашение  Договор на оказание услуг (выполнение работ) на разработку Мастер-планов 2023 года заключен | - | - |
| 1.6.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.10.2022 | 06 | 09 | Суханов С.А. | Акт  Акт выполненных работ по разработке Мастер-планов 2021 года подписан | - | - |
| 1.6.13 | Контрольная точка "Получено уведомление от ЦБ РФ", значение: 0.0000 | - | 01.11.2022 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Суханов С.А. | Входящее письмо  Уведомление от ЦБ РФ о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и зарегистрированный ДСУР получены | - | - |
| 1.6.14 | Контрольная точка "Заключено соглашение на софинансирование", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Суханов С.А. | Прочий тип документа  Перечень (реестр) инвестиционных проектов, отобранных в 2022 году на основании Инвестиционных заключений и Соглашений о финансировании | - | - |
| 1.6.15 | Контрольная точка "Подготовлен перечень инвестиционных проектов, по которым сформированы инвестиционные заключения" | - | 31.03.2023 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Суханов С.А. | Прочий тип документа  Перечень (реестр) инвестиционных проектов, по которым в 2023 году подготовлены инвестиционные заключения | - | - |
| 1.6.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Суханов С.А. | Акт  Акт выполненных работ по разработке Мастер-планов 2022 года подписан | - | - |
| 1.6.17 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.03.2023 | 04 | 06 | Суханов С.А. | Соглашение  Договор на оказание услуг (выполнение работ) на разработку Мастер-планов 2024 года заключен | - | - |
| 1.6.18 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 03.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гордеев Ю.С. | Соглашение  Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием заключено | - | - |
| 1.6.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.10.2023 | 06 | 08 | Суханов С.А. | Акт  Акт выполненных работ по разработке Мастер-планов 2023 года подписан | - | - |
| 1.6.20 | Контрольная точка "Получено уведомление от ЦБ РФ" | - | 01.11.2023 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Суханов С.А. | Входящее письмо  Уведомление от ЦБ РФ о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и зарегистрированный ДСУР получены | - | - |
| 1.6.21 | Контрольная точка "Заключено соглашение на софинансирование" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Суханов С.А. | Прочий тип документа  Перечень (реестр) инвестиционных проектов, отобранных в 2023 году на основании Инвестиционных заключений и Соглашений о финансировании | - | - |
| 1.6.22 | Контрольная точка "Подготовлен перечень инвестиционных проектов, по которым сформированы инвестиционные заключения" | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Суханов С.А. | Прочий тип документа  Перечень (реестр) инвестиционных проектов, по которым в 2024 году подготовлены инвестиционные заключения | - | - |
| 1.6.23 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Суханов С.А. | Соглашение  Договор на оказание услуг (выполнение работ) на разработку Мастер-планов 2025 года заключен | - | - |
| 1.6.24 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гордеев Ю.С. | Соглашение  Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием, заключено | - | - |
| 1.6.25 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Суханов С.А. | Акт  Акт выполненных работ по разработке Мастер-планов 2024 года подписан | - | - |
| 1.6.26 | Контрольная точка "Получено уведомление от ЦБ РФ" | - | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Суханов С.А. | Входящее письмо  Уведомление от ЦБ РФ о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и зарегистрированный ДСУР получены | - | - |
| 1.6.27 | Контрольная точка "Заключено соглашение на софинансирование" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Суханов С.А. | Прочий тип документа  Перечень (реестр) инвестиционных проектов, отобранных в 2024 году на основании Инвестиционных заключений и Соглашений о финансировании | - | - |
| 1.7 | Результат "Сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлена государственная поддержка в целях реализации проектов по развитию сельского туризма" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лут О.Н. | К 2024 году не менее 266 проектов по развитию сельского туризма (агротуризма) реализованы сельскохозяйственными товаропроизводителями с привлечением средств государственной поддержки | Нет | - |
| 1.7.1 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 01.04.2022 | 01 | 03 | Лут О.Н. | Исходящее письмо  Субъектами Российской Федерации ведется разработка нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление государственной поддержки сельскохозяйственными товаропроизводителям на развитие сельского туризма | - | - |
| 1.7.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Лут О.Н. | Справка  В субъектах Российской Федерации приняты нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие сельского туризма | - | - |
| 1.7.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 01.08.2022 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лут О.Н. | Справка  Сформирован реестр проектов сельскохозяйственных товаропроизводителей, которым предоставлена государственная поддержка по развитию сельского туризма | - | - |
| 1.7.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лут О.Н. | Справка  Региональными органами АПК предоставлен отчет о реализации проектов развития сельского туризма за первое полугодие текущего года | - | - |
| 1.7.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 30.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лут О.Н. | Протокол  Проведен конкурсный отбор проектов развития сельского туризма | - | - |
| 1.7.6 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <\*>", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лут О.Н. | Справка  Сформирован реестр соглашений, заключенных с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.7.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лут О.Н. | Справка  Региональными органами АПК предоставлен отчет о реализации проектов развития сельского туризма за 2022 год | - | - |
| 1.7.8 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 01.04.2023 | 01 | 03 | Лут О.Н. | Исходящее письмо  В субъектах Российской Федерации ведется работа по актуализации нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие сельского туризма | - | - |
| 1.7.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Лут О.Н. | Справка  В субъектах Российской Федерации актуализированы нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие сельского туризма | - | - |
| 1.7.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 01.08.2023 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лут О.Н. | Справка  Сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлена государственная поддержка на реализацию проектов по развитию сельского туризма | - | - |
| 1.7.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 01.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лут О.Н. | Справка  Региональными органами АПК предоставлен отчет о реализации проектов развития сельского туризма за первое полугодие текущего года | - | - |
| 1.7.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лут О.Н. | Протокол  Проведен конкурсный отбор проектов развития сельского туризма | - | - |
| 1.7.13 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <\*>", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лут О.Н. | Справка  Сформирован реестр соглашений, заключенных с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.7.14 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лут О.Н. | Отчет  Региональными органами АПК предоставлен отчет о реализации проектов развития сельского туризма за 2023 год | - | - |
| 1.7.15 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 01.04.2024 | 01 | 03 | Лут О.Н. | Исходящее письмо  Субъектами Российской Федерации ведется работа по актуализации нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие сельского туризма | - | - |
| 1.7.16 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Лут О.Н. | Справка  Субъектами Российской Федерации актуализированы нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие сельского туризма | - | - |
| 1.7.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 01.08.2024 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лут О.Н. | Справка  Сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлена государственная поддержка на реализацию проектов по развитию сельского туризма | - | - |
| 1.7.18 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 01.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лут О.Н. | Справка  Региональными органами АПК предоставлен отчет о реализации проектов развития сельского туризма первое полугодие 2024 года | - | - |
| 1.7.19 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 30.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лут О.Н. | Протокол  Проведен конкурсный отбор проектов развития сельского туризма | - | - |
| 1.7.20 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <\*>", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лут О.Н. | Справка  Сформирован реестр соглашений, заключенных с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.8 | Результат "Обеспечено строительство, реконструкция, проведение капитального ремонта объектов санаторно-курортных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Камкин Е.Г. | В рамках ФАИП осуществлено строительство (реконструкция) объектов санаторно-курортных организаций. | Нет | - |
| 1.8.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Камкин Е.Г. | Прочий тип документа  Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | - |
| 1.8.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Камкин Е.Г. | Прочий тип документа  Услуга оказана (работы выполнены) | - | - |
| 1.8.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Камкин Е.Г. | Прочий тип документа  Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | - |
| 1.8.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Камкин Е.Г. | Прочий тип документа  Услуга оказана (работы выполнены) | - | - |
| 1.8.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Камкин Е.Г. | Прочий тип документа  Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | - |
| 1.8.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Камкин Е.Г. | Прочий тип документа  Услуга оказана (работы выполнены) | - | - |
| 1.9 | Результат "Реализован комплекс мер по планированию объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских территорий, включая объекты инфраструктуры воздушного транспорта, железнодорожной, автодорожной, водной и иной транспортной инфраструктуры, с учетом требований по обеспечению доступности туристских объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности маломобильных групп населения, направленный на реализацию мастер-планов развития туристских территорий, в целях синхронизации мероприятий национальных и федеральных проектов, федеральных, региональных и инвестиционных программ в части создания обеспечивающей инфраструктуры" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Суханов С.А. | Реализован комплекс мер по планированию объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских территорий, включая объекты инфраструктуры воздушного транспорта, железнодорожной, автодорожной, водной и иной транспортной инфраструктуры, с учетом требований по обеспечению доступности туристских объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности маломобильных групп населения, направленный на реализацию мастер-планов развития туристских территорий, в целях синхронизации мероприятий национальных и федеральных проектов, федеральных, региональных и инвестиционных программ в части создания обеспечивающей инфраструктуры | Нет | - |
| 1.9.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000 | - | 30.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Суханов С.А. | Прочий тип документа  Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | - |
| 1.9.2 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 30.03.2022 | 01 | 03 | Суханов С.А. | Прочий тип документа  Перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских территорий с предварительной стоимостью строительства (модернизации) | - | - |
| 1.9.3 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 30.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Суханов С.А. | Прочий тип документа  Перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры, планируемых к финансированию за счет предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ | - | - |
| 1.9.4 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Суханов С.А. | Прочий тип документа  Перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры, планируемых к финансированию из других источников с указанием этих источников | - | - |
| 1.9.5 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 30.07.2022 | 02 | 04 | Суханов С.А. | Входящее письмо  Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | - |
| 1.9.6 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 30.10.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Суханов С.А. | Прочий тип документа  Документ утвержден (подписан) | - | - |
| 1.9.7 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 30.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Суханов С.А. | Прочий тип документа  Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | - |
| 1.9.8 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 30.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Суханов С.А. | Прочий тип документа  Перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских территорий с предварительной стоимостью строительства (модернизации) | - | - |
| 1.9.9 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 30.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Суханов С.А. | Прочий тип документа  Перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры, планируемых к финансированию за счет предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ | - | - |
| 1.9.10 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Суханов С.А. | Прочий тип документа  Перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры, планируемых к финансированию из других источников с указанием этих источников | - | - |
| 1.9.11 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 30.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Суханов С.А. | Входящее письмо  Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | - |
| 1.9.12 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 30.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Суханов С.А. | Прочий тип документа  Документ утвержден (подписан) | - | - |
| 1.9.13 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 30.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Суханов С.А. | Прочий тип документа  Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | - |
| 1.9.14 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 30.03.2024 | 01 | 03 | Суханов С.А. | Прочий тип документа  Перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских территорий с предварительной стоимостью строительства (модернизации) | - | - |
| 1.9.15 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 30.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Суханов С.А. | Прочий тип документа  Перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры, планируемых к финансированию за счет предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ | - | - |
| 1.9.16 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Суханов С.А. | Прочий тип документа  Перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры, планируемых к финансированию из других источников с указанием этих источников | - | - |
| 1.9.17 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 30.07.2024 | 02 | 04 | Суханов С.А. | Входящее письмо  Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | - |
| 1.9.18 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 30.10.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Суханов С.А. | Прочий тип документа  Документ утвержден (подписан) | - | - |
| 1.10 | Результат "Реализованы мероприятия по расширению государственной поддержки лизинга туристского оборудования, в том числе транспортных средств" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дитрих Е.И. | В рамках реализации результата оказана государственная поддержка лизинга туристского оборудования, к концу 2024 года в лизинг переданы 3 пассажирских судна водного транспорта для туристических поездок по внутренним водным и морским путям. (в 2021 году судно "Чайка СПГ", в 2023 - 2024 гг. 2 судна смешанного плавания проекта А45) | Нет | - |
| 1.10.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 29.05.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Десятков В.Н. | Прочий тип документа  Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | - |
| 1.10.2 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 04.07.2021 | 01 | 03 | Десятков В.Н. | Прочий тип документа  Документ разработан | - | - |
| 1.10.3 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 21.08.2021 | 02 | 04 | Десятков В.Н. | Входящее письмо  Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | - |
| 1.10.4 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 12.10.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Десятков В.Н. | Прочий тип документа  Документ утвержден (подписан) | - | - |
| 1.10.5 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 31.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дитрих Е.И. | Прочий тип документа  Проект Исследования рынка водного транспорта Российской Федерации | - | - |
| 1.10.6 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 10.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дитрих Е.И. | Прочий тип документа  Утверждено Исследование рынка водного транспорта Российской Федерации | - | - |
| 1.10.7 | Контрольная точка "Проведен мониторинг состояния туристического оборудования за 2 квартал" | - | 31.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дитрих Е.И. | Отчет  Представлен отчет о ходе строительных работ пассажирских судов смешанного плавания проекта А45 за 2 квартал | - | - |
| 1.10.8 | Контрольная точка "Проведен мониторинг состояния туристического оборудования за 3 квартал" | - | 30.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дитрих Е.И. | Отчет  Представлен отчет о ходе строительных работ пассажирских судов смешанного плавания проекта А45 за 3 квартал | - | - |
| 1.10.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дитрих Е.И. | Исходящее письмо  В Минтранс России направлены предложения на внесение изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=3ED51B285DF33A3EB65E48B290D874A7764E9C43490B062D11051A06E785901FDE270AB6A0D8085D31DDAFD511o7FCM) Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. N 1825 | - | - |
| 1.10.1 0 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дитрих Е.И. | Входящее письмо  Сформирован план-график судостроительных работ | - | - |
| 1.10.1 1 | Контрольная точка "Проведен мониторинг состояния туристического оборудования за 2022 г." | - | 30.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дитрих Е.И. | Отчет  Представлен отчет о ходе строительных работ пассажирских судов смешанного плавания проекта А45 за 2022 г. | - | - |
| 1.10.12 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дитрих Е.И. | Прочий тип документа  Заключен государственный контракт на поставку судна | - | - |
| 1.10.13 | Контрольная точка "Проведен мониторинг состояния туристического оборудования за 2 квартал" | - | 30.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дитрих Е.И. | Отчет  Представлен отчет о ходе строительных работ пассажирских судов смешанного плавания проекта А45 за 2 квартал | - | - |
| 1.10.14 | Контрольная точка "Проведен мониторинг состояния туристического оборудования за 3 квартал" | - | 31.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дитрих Е.И. | Отчет  Представлен отчет о ходе строительных работ пассажирских судов смешанного плавания проекта А45 за 3 квартал | - | - |
| 1.10.15 | Контрольная точка "Подписан акт приемки выполненных работ" | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дитрих Е.И. | Акт  Подписан акт приемки-передачи судна | - | - |
| 1.10.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дитрих Е.И. | Акт  Акт передачи судна лизингополучателю | - | - |
| 1.10.17 | Контрольная точка "Проведен мониторинг состояния туристического оборудования за 2023 г." | - | 30.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дитрих Е.И. | Отчет  Представлен отчет о ходе строительных работ пассажирских судов смешанного плавания проекта А45 за 2023 г. | - | - |
| 1.10.18 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дитрих Е.И. | Прочий тип документа  Заключен государственный контракт на поставку судна | - | - |
| 1.10.19 | Контрольная точка "Проведен мониторинг состояния туристического оборудования за 2 квартал" | - | 30.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дитрих Е.И. | Отчет  Представлен отчет о ходе строительных работ пассажирских судов смешанного плавания проекта А45 за 2 квартал | - | - |
| 1.10.20 | Контрольная точка "Проведен мониторинг состояния туристического оборудования за 3 квартал" | - | 31.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дитрих Е.И. | Отчет  Представлен отчет о ходе строительных работ пассажирского судов смешанного плавания проекта А45 за 3 квартал | - | - |
| 1.10.21 | Контрольная точка "Подписан акт приемки выполненных работ" | - | 30.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дитрих Е.И. | Акт  Подписан акт приемки-передачи судна | - | - |
| 1.10.22 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дитрих Е.И. | Акт  Акт передачи судна лизингополучателю | - | - |
| 1.11 | Результат "Реализован комплекс мер, направленных на развитие туризма на территории ДФО и АЗ РФ (в рамках механизмов государственной поддержки, реализуемых Минвостокразвития России)" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Обеспечена разработка и реализация мероприятий по поддержке развития туризма на территории Дальнего Востока и Арктики | Нет | - |
| 1.11.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000 | - | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Прочий тип документа  Сформированы предложения по включению в комплекс мер | - | - |
| 1.11.2 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 29.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Волков П.М. | Прочий тип документа  Минвостокразвития России подготовлен проект комплекса мер по поддержке развития туризма на территории Дальнего Востока и Арктики. | - | - |
| 1.11.3 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 01.07.2022 | 02 | 04 | Волков П.М. | Входящее письмо  Предоставлены письма о согласовании проекта комплекса мер по поддержке развития туризма на территории Дальнего Востока и Арктики с организациями и органами власти | - | - |
| 1.11.4 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 01.09.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Прочий тип документа  Проект комплекса мер по поддержке развития туризма на территории Дальнего Востока и Арктики утвержден Минвостокразвития России | - | - |
| 1.11.5 | Контрольная точка "Документ направлен на исполнение" | - | 20.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Исходящее письмо  Утвержденный проект комплекса мер по поддержке развития туризма на территории Дальнего Востока и Арктики доведен до заинтересованных органов и органов власти | - | - |
| 1.11.6 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Отчет  Отчет Минвостокразвития России о ходе реализации проекта комплекса мер, направленного на развитие туризма на территории Дальнего Востока и Арктики за 2022 год | - | - |
| 1.11.7 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 29.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Прочий тип документа  Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | - |
| 1.11.8 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 05.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Прочий тип документа  Документ разработан | - | - |
| 1.11.9 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 21.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Входящее письмо  Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | - |
| 1.11.10 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 12.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Прочий тип документа  Документ утвержден (подписан) | - | - |
| 1.11.11 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Прочий тип документа  Документ опубликован | - | - |
| 1.11.12 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Отчет  Предоставлен отчет | - | - |
| 1.11.13 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 29.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Волков П.М. | Прочий тип документа  Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | - |
| 1.11.14 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 05.07.2024 | 01 | 03 | Волков П.М. | Прочий тип документа  Документ разработан | - | - |
| 1.11.15 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 21.08.2024 | 02 | 04 | Волков П.М. | Входящее письмо  Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | - |
| 1.11.16 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 12.10.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Прочий тип документа  Документ утвержден (подписан) | - | - |
| 1.11.17 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Прочий тип документа  Документ опубликован | - | - |
| 1.11.18 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Отчет  Предоставлен отчет | - | - |
| 1.12 | Результат "Создана (модернизирована) инфраструктура на особо охраняемых природных территориях в целях развития экологического туризма" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Обеспечена реализация мероприятий по созданию (модернизацию) инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях в целях развития экологического туризма | Нет | - |
| 1.12.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Справка  Информация о потребности особо охраняемых природных территорий федерального значения в создании (модернизации) туристской инфраструктуры подведомственных территорий | - | - |
| 1.12.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Соглашение  Заключено соглашение с ФГБУ "Объединенная дирекция "Заповедный Крым", осуществляющего управление ООПТ, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, I этап | - | - |
| 1.12.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Соглашение  Заключено соглашение с ФГБУ "Государственный природный заповедник "Красноярские столбы", осуществляющего управление ООПТ, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, I этап | - | - |
| 1.12.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Соглашение  Заключено соглашение с ФГБУ "Государственный природный заповедник "Хакасский", осуществляющего управление ООПТ, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, I этап | - | - |
| 1.12.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 30.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Акт  Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения с ФГБУ "Государственный природный заповедник "Красноярские столбы", I этап | - | - |
| 1.12.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 30.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Акт  Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения с ФГБУ "Объединенная дирекция "Заповедный Крым", I этап | - | - |
| 1.12.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 30.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Акт  Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения с ФГБУ "Государственный природный заповедник "Хакасский", I этап | - | - |
| 1.12.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Отчет  Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ "Государственный природный заповедник "Хакасский", I этап | - | - |
| 1.12.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Отчет  Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ "Государственный природный заповедник "Красноярские столбы", I этап | - | - |
| 1.12.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Отчет  Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ "Объединенная дирекция "Заповедный Крым", I этап | - | - |
| 1.12.11 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 12.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Соглашение  Заключено соглашение с ФГБУ "Русская Арктика", осуществляющего управление ООПТ, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, I этап | - | ГИИС Электронный бюджет |
| 1.12.12 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 12.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Соглашение  Заключено соглашение с ФГБУ "Объединенная дирекция "Заповедный Крым", осуществляющего управление ООПТ, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, II этап | - | - |
| 1.12.13 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 12.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Соглашение  Заключено соглашение с ФГБУ "Государственный природный заповедник "Красноярские столбы", осуществляющего управление ООПТ, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, II этап | - | - |
| 1.12.14 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 12.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Соглашение  Заключено соглашение с ФГБУ "Государственный природный заповедник "Хакасский", осуществляющего управление ООПТ, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, II этап | - | - |
| 1.12.15 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 12.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Соглашение  Заключено соглашение с ФГБУ "Заповедники Оренбуржья", осуществляющего управление ООПТ, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, I этап | - | - |
| 1.12.16 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Акт  Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения с ФГБУ "Заповедники Оренбуржья", I этап | - | - |
| 1.12.17 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Акт  Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения с ФГБУ "Русская Арктика", I этап | - | ГИИС Электронный бюджет |
| 1.12.18 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Акт  Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения с ФГБУ "Государственный природный заповедник "Красноярские столбы", II этап | - | - |
| 1.12.19 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Акт  Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения с ФГБУ "Государственный природный заповедник "Хакасский", II этап | - | - |
| 1.12.20 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Акт  Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения ФГБУ "Объединенная дирекция "Заповедный Крым", II этап | - | - |
| 1.12.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Отчет  Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ "Русская Арктика", I этап | - | ГИИС Электронный бюджет |
| 1.12.22 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Отчет  Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ "Заповедники Оренбуржья", I этап | - | - |
| 1.12.23 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Отчет  Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ "Объединенная дирекция "Заповедный Крым", II этап | - | - |
| 1.12.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Отчет  Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ "Государственный природный заповедник "Красноярские столбы", II этап | - | - |
| 1.12.25 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Отчет  Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ "Государственный природный заповедник "Хакасский", II этап | - | - |
| 1.12.26 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 13.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Соглашение  Заключено соглашение с ФГБУ "Русская Арктика", осуществляющего управление ООПТ, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, II этап | - | ГИИС Электронный бюджет |
| 1.12.27 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 13.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Соглашение  Заключено соглашение с ФГБУ "Заповедники Оренбуржья", осуществляющего управление ООПТ, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, II этап | - | - |
| 1.12.28 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 13.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Соглашение  Заключено соглашение с ФГБУ "Государственный природный заповедник "Хакасский", осуществляющего управление ООПТ, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, III этап | - | - |
| 1.12.29 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 13.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Соглашение  Заключено соглашение с ФГБУ "Объединенная дирекция "Заповедный Крым", осуществляющего управление ООПТ, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, III этап | - | - |
| 1.12.30 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 13.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Соглашение  Заключено соглашение с ФГБУ "Государственный природный заповедник "Красноярские столбы", осуществляющего управление ООПТ, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, III этап | - | - |
| 1.12.31 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 29.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Акт  Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения с ФГБУ "Государственный природный заповедник "Хакасский", III этап | - | - |
| 1.12.32 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 29.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Акт  Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения ФГБУ "Объединенная дирекция "Заповедный Крым", III этап | - | - |
| 1.12.33 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 29.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Акт  Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения с ФГБУ "Русская Арктика", II этап | - | ГИИС Электронный бюджет |
| 1.12.34 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 29.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Акт  Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения с ФГБУ "Заповедники Оренбуржья", II этап | - | - |
| 1.12.35 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 29.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Акт  Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения с ФГБУ "Государственный природный заповедник "Красноярские столбы", III этап | - | - |
| 1.12.36 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Отчет  Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ "Русская Арктика", II этап | - | ГИИС Электронный бюджет |
| 1.12.37 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Отчет  Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ "Государственный природный заповедник "Хакасский", III этап | - | - |
| 1.12.38 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Отчет  Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ "Заповедники Оренбуржья", II этап | - | - |
| 1.12.39 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Отчет  Подготовлен отчет о создании (модернизации) инфраструктуры ФГБУ "Государственный природный заповедник "Красноярские столбы", III этап | - | - |
| 1.12.40 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Отчет  Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ "Объединенная дирекция "Заповедный Крым", III этап | - | - |
| 1.13 | Результат "Развита туристская инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Обеспечена реализация мероприятий по развитию туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования | Нет | - |
| 1.13.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Справка  Информация о привлечении сторонних источников финансирования на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры особо охраняемых природных территориях федерального значения | - | - |
| 1.13.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Исходящее письмо  Исходящее письмо (запрос) в ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ федерального значения, о мерах, направленных на развитие туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования | - | - |
| 1.13.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Входящее письмо  Входящие письма ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ федерального значения, о мерах, направленных на развитие туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования | - | - |
| 1.13.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Справка  Проведен анализ представленных сведений по привлечению сторонних источников финансирования | - | - |
| 1.13.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Отчет  Справка о мерах, направленных на развитие туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования | - | - |
| 1.13.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Исходящее письмо  Исходящее письмо (запрос) в ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ федерального значения, о мерах, направленных на развитие туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования | - | - |
| 1.13.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Маканова И.Ю. | Входящее письмо  Входящие письма ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ федерального значения, о мерах, направленных на развитие туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования | - | - |
| 1.13.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.08.2023 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Справка  Проведен анализ представленных сведений по привлечению сторонних источников финансирования | - | - |
| 1.13.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Отчет  Справка о мерах, направленных на развитие туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования | - | - |
| 1.13.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Маканова И.Ю. | Исходящее письмо  Исходящее письмо (запрос) в ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ федерального значения, о мерах, направленных на развитие туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования | - | - |
| 1.13.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.05.2024 | 06 | 08 | Маканова И.Ю. | Входящее письмо  Входящие письма ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ федерального значения, о мерах, направленных на развитие туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования | - | - |
| 1.13.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Справка  Проведен анализ представленных сведений по привлечению сторонних источников финансирования | - | - |
| 1.13.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Отчет  Справка о мерах, направленных на развитие туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования | - | - |
| 1.14 | Результат "Улучшена транспортная доступность особо охраняемых природных территорий федерального значения" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Обеспечена реализация мероприятий по улучшению транспортной доступности особо охраняемых природных территорий федерального значения | Нет | - |
| 1.14.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 30.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Протокол  Протокол о рассмотрении предложений по улучшению транспортной доступности ООПТ федерального значения | - | - |
| 1.14.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Отчет  Подготовлен отчет по улучшению транспортной доступности ООПТ, в том числе для доставки посетителей | - | - |
| 1.14.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Исходящее письмо  Исходящее письмо в ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ, о представлении предложений по улучшению транспортной доступности подведомственных территорий, в том числе для доставки посетителей | - | - |
| 1.14.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.05.2022 | 06 | 08 | Маканова И.Ю. | Входящее письмо  Входящие письма ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ, о подготовке и представлении предложений по улучшению транспортной доступности подведомственных территорий, в том числе для доставки посетителей | - | - |
| 1.14.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Справка  Проведен анализ представленных предложений по улучшению транспортной доступности ООПТ, в том числе для доставки посетителей | - | - |
| 1.14.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Протокол  Протокол о рассмотрении предложений по улучшению транспортной доступности ООПТ федерального значения | - | - |
| 1.14.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Отчет  Подготовлен отчет по улучшению транспортной доступности ООПТ, в том числе для доставки посетителей | - | - |
| 1.14.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Исходящее письмо  Исходящее письмо в ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ, о представлении предложений по улучшению транспортной доступности подведомственных территорий, в том числе для доставки посетителей | - | - |
| 1.14.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Входящее письмо  Входящие письма ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ, о подготовке и представлении предложений по улучшению транспортной доступности подведомственных территорий, в том числе для доставки посетителей | - | - |
| 1.14.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Справка  Проведен анализ представленных предложений по улучшению транспортной доступности ООПТ, в том числе для доставки посетителей | - | - |
| 1.14.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Протокол  Протокол о рассмотрении предложений по улучшению транспортной доступности ООПТ федерального значения | - | - |
| 1.14.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Отчет  Подготовлен отчет по улучшению транспортной доступности ООПТ, в том числе для доставки посетителей | - | - |
| 1.14.13 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Исходящее письмо  Исходящее письмо в ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ, о представлении предложений по улучшению транспортной доступности подведомственных территорий, в том числе для доставки посетителей | - | - |
| 1.14.14 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Входящее письмо  Входящие письма ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ, о подготовке и представлении предложений по улучшению транспортной доступности подведомственных территорий, в том числе для доставки посетителей | - | - |
| 1.14.15 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Справка  Проведен анализ представленных предложений по улучшению транспортной доступности ООПТ, в том числе для доставки посетителей | - | - |
| 1.14.16 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Протокол  Протокол о рассмотрении предложений по улучшению транспортной доступности ООПТ федерального значения | - | - |
| 1.14.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Отчет  Подготовлен отчет по улучшению транспортной доступности ООПТ, в том числе для доставки посетителей | - | - |
| 1.15 | Результат "Обеспечена модернизация инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Грибов Д.Е. | Обеспечена модернизация инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.15.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Корнеев А.А. | Прочий тип документа  Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | - |
| 1.15.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Наумова Н.А. | Прочий тип документа  Услуга оказана (работы выполнены) | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.15.3 | Контрольная точка "Проведено совещание с уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросу модернизации инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления", значение: 0.0000 | - | 30.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Наумова Н.А. | Отчет  Информационный отчет о проведении совещания. | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.15.4 | Контрольная точка "Проведен мониторинг состояния инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления субъектов Российской Федерации", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Наумова Н.А. | Отчет  Информационный отчет о проведении мониторинга. | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.15.5 | Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000 | - | 30.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Наумова Н.А. | Отчет  Разработан отчет о состоянии инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления в субъектах Российской Федерации | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.15.6 | Контрольная точка "Проведен мониторинг потребности субъектов Российской Федерации в модернизации инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления", значение: 0.0000 | - | 30.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Наумова Н.А. | Отчет  Информационный отчет о проведении мониторинга. | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.15.7 | Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Наумова Н.А. | Отчет  Разработан отчет о потребности субъектов Российской Федерации в модернизации инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.15.8 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Наумова Н.А. | Прочий тип документа  Документ утвержден (подписан). | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.15.9 | Контрольная точка "Проведено совещание с уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросу разработки дорожной карты "Модернизация инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления в субъектах Российской Федерации", значение: 0.0000 | - | 30.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Наумова Н.А. | Отчет  Информационный отчет о проведении совещания | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.15.10 | Контрольная точка "Проведен мониторинг предложений субъектов Российской Федерации для включения в дорожную карту "Модернизация инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления в субъектах Российской Федерации", значение: 0.0000 | - | 30.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Наумова Н.А. | Прочий тип документа  Подготовлен перечень предложений субъектов Российской Федерации для включения в дорожную карту "Модернизация инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления в субъектах Российской Федерации" | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.15.11 | Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000 | - | 30.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Наумова Н.А. | Прочий тип документа  Разработана дорожная карта "Модернизация инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления в субъектах Российской Федерации" | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.15.12 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000 | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Наумова Н.А. | Входящее письмо  Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.15.13 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 30.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Наумова Н.А. | Прочий тип документа  Документ утвержден (подписан). | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.15.14 | Контрольная точка "Документ направлен заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000 | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Наумова Н.А. | Прочий тип документа  Документ направлен заинтересованными органами и организациями | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.15.15 | Контрольная точка "Проведено совещание с уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по разработке механизма поддержки субъектов Российской Федерации в целях модернизации инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей", значение: 0.0000 | - | 30.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Наумова Н.А. | Отчет  Информационный отчет о проведении совещания. | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.15.16 | Контрольная точка "Проведено исследование по формированию и (или) тематике документа", значение: 0.0000 | - | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Наумова Н.А. | Прочий тип документа  Проведено исследование по формированию и (или) тематике документа. | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.15.17 | Контрольная точка "Разработан проект правил предоставления субсидии на модернизацию инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления", значение: 0.0000 | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Наумова Н.А. | Прочий тип документа  Разработан проект правил предоставления субсидии на модернизацию инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.15.18 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000 | - | 30.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Наумова Н.А. | Входящее письмо  Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.15.19 | Контрольная точка "Документ внесен в высший исполнительный орган государственной власти", значение: 0.0000 | - | 30.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Наумова Н.А. | Прочий тип документа  Документ внесен в высший исполнительный орган государственной власти. | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.15.20 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Наумова Н.А. | Прочий тип документа  Документ утвержден (подписан) | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.16 | Результат "Обеспечена реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды (благоустройству) в городах (населенных пунктах) туристического интереса" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А.В. | Реализован комплекс мер по приоритетной поддержке мероприятий по формированию современной комфортной городской среды (благоустройству) на туристических территориях | Нет | - |
| 1.16.1 | Контрольная точка "Определен и утвержден перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса", значение: 0.0000 | - | 01.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Лысенкова Е.В. | Прочий тип документа  Определен и утвержден перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса | - | - |
| 1.16.2 | Контрольная точка "Утвержденный (актуализированный) перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса направлен в субъекты РФ", значение: 0.0000 | - | 01.11.2021 | 04 | 06 | Егоров М.Б. | Прочий тип документа  Утвержденный (актуализированный) перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса направлен в субъекты РФ | - | - |
| 1.16.3 | Контрольная точка "Реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды (благоустройству) в городах (населенных пунктах) туристического интереса", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Егоров М.Б. | Отчет  Реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды (благоустройству) в городах (населенных пунктах) туристического интереса | - | - |
| 1.16.4 | Контрольная точка "Определен и утвержден перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса", значение: 0.0000 | - | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Лысенкова Е.В. | Прочий тип документа  Определен и утвержден перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса | - | - |
| 1.16.5 | Контрольная точка "Утвержденный (актуализированный) перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса направлен в субъекты РФ", значение: 0.0000 | - | 01.04.2022 | 04 | 06 | Ересько А.В. | Прочий тип документа  Утвержденный (актуализированный) перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса направлен в субъекты РФ | - | - |
| 1.16.6 | Контрольная точка "Реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды (благоустройству) в городах (населенных пунктах) туристического интереса", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А.В. | Отчет  Реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды (благоустройству) в городах (населенных пунктах) туристического интереса | - | - |
| 1.16.7 | Контрольная точка "Определен и утвержден перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса" | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Лысенкова Е.В. | Прочий тип документа  Определен и утвержден перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса | - | - |
| 1.16.8 | Контрольная точка "Утвержденный (актуализированный) перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса направлен в субъекты РФ", значение: 0.0000 | - | 01.04.2023 | 04 | 06 | Ересько А.В. | Прочий тип документа  Утвержденный (актуализированный) перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса направлен в субъекты РФ | - | - |
| 1.16.9 | Контрольная точка "Реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды (благоустройству) в городах (населенных пунктах) туристического интереса", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А.В. | Отчет  Реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды (благоустройству) в городах (населенных пунктах) туристического интереса | - | - |
| 1.16.10 | Контрольная точка "Определен и утвержден перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса" | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Лысенкова Е.В. | Отчет  Определен и утвержден перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса | - | - |
| 1.16.11 | Контрольная точка "Утвержденный (актуализированный) перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса направлен в субъекты РФ", значение: 0.0000 | - | 01.04.2024 | 04 | 06 | Ересько А.В. | Прочий тип документа  Утвержденный (актуализированный) перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса направлен в субъекты РФ | - | - |
| 1.16.12 | Контрольная точка "Реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды (благоустройству) в городах (населенных пунктах) туристического интереса", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А.В. | Отчет  Реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды (благоустройству) в городах (населенных пунктах) туристического интереса | - | - |
| 1.17 | Результат "Реализован комплекс мер по приоритетной поддержке создания (модернизации) круизных судов, в том числе путем предоставления судового утилизационного гранта в размере 15% для круизных судов" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадырова Г.М. | Предоставлен комплекс мер по приоритетной поддержке создания (модернизации) круизных судов, в том числе предоставлен судовой утилизационный грант в размере 15% для круизных судов | Нет | - |
| 1.17.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000 | - | 10.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | - |
| 1.17.2 | Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000 | - | 30.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Документ разработан | - | - |
| 1.17.3 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000 | - | 01.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадырова Г.М. | Входящее письмо  Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | - |
| 1.17.4 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 15.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Документ утвержден (подписан) | - | - |
| 1.17.5 | Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Документ опубликован | - | - |
| 1.17.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Нецветаев В.А. | Соглашение  Соглашение о предоставлении субсидии | - | - |
| 1.17.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Нецветаев В.А. | Решение  Решение по результатам отбора | - | - |
| 1.17.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Нецветаев В.А. | Отчет  Отчет о достижении результата | - | - |
| 1.17.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 10.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Нецветаев В.А. | Приказ  Приказ о проведении отбора | - | - |
| 1.17.10 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Нецветаев В.А. | Соглашение  Соглашение о предоставлении субсидии | - | - |
| 1.17.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Нецветаев В.А. | Решение  Решение по результатам отбора | - | - |
| 1.17.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Нецветаев В.А. | Прочий тип документа  Реестр распределения субсидии | - | - |
| 1.17.13 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Нецветаев В.А. | Приказ  Приказ о предоставлении субсидии | - | - |
| 1.17.14 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Нецветаев В.А. | Отчет  Отчет о достижении результата | - | - |
| 1.17.15 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 10.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Нецветаев В.А. | Приказ  Приказ о проведении отбора | - | - |
| 1.17.16 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Нецветаев В.А. | Соглашение  Соглашение о предоставлении субсидии | - | - |
| 1.17.17 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Нецветаев В.А. | Решение  Решение по результатам отбора | - | - |
| 1.17.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Нецветаев В.А. | Прочий тип документа  Реестр распределения субсидии | - | - |
| 1.17.19 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Нецветаев В.А. | Приказ  Приказ о предоставлении субсидии | - | - |
| 1.17.20 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Нецветаев В.А. | Отчет  Отчет о достижении результата | - | - |
| 1.17.21 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 10.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Нецветаев В.А. | Приказ  Приказ о проведении отбора | - | - |
| 1.17.22 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Нецветаев В.А. | Соглашение  Соглашение о предоставлении субсидии | - | - |
| 1.17.23 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Нецветаев В.А. | Решение  Решение по результатам отбора | - | - |
| 1.17.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Нецветаев В.А. | Прочий тип документа  Реестр распределения субсидии | - | - |
| 1.17.25 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Нецветаев В.А. | Приказ  Приказ о предоставлении субсидии | - | - |
| 1.18 | Результат "Обеспечено расширение использования механизма субсидирования организаций народных художественных промыслов в целях поддержки производства и реализации изделий НХП на туристических территориях" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадырова Г.М. | Обеспечено расширение использования механизма субсидирования организаций народных художественных промыслов в целях поддержки производства и реализации изделий НХП на туристических территориях | Нет | - |
| 1.18.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | - |
| 1.18.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.09.2021 | 01 | 03 | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | - |
| 1.18.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Услуга оказана (работы выполнены) | - | - |
| 1.18.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадырова Г.М. | Постановление  Внесение изменений в [Постановление](consultantplus://offline/ref=3ED51B285DF33A3EB65E41A385D874A7754B974B4A0E062D11051A06E785901FDE270AB6A0D8085D31DDAFD511o7FCM) Правительства Российской Федерации от 14.12.2019 N 1679 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям народных художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий народных художественных промыслов" | - | - |
| 1.18.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадырова Г.М. | Приказ  Ежегодное утверждение перечня должностей сотрудников организаций народных художественных промыслов (утверждает Минпромторг России) | - | - |
| 1.18.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Реестр организаций, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета | - | - |
| 1.18.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | - |
| 1.18.8 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.09.2022 | 01 | 03 | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | - |
| 1.18.9 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадырова Г.М. | Соглашение  Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета | - | - |
| 1.18.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадырова Г.М. | Справка  Справочно-аналитическая справка по выполненной (реализованной) продукции | - | - |
| 1.18.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Услуга оказана (работы выполнены) | - | - |
| 1.18.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадырова Г.М. | Приказ  Подписание приказа по совершенным выплатам организациям | - | - |
| 1.18.13 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Реестр организаций, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета | - | - |
| 1.18.14 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | - |
| 1.18.15 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.09.2023 | 01 | 03 | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | - |
| 1.18.16 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадырова Г.М. | Соглашение  Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета | - | - |
| 1.18.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадырова Г.М. | Приказ  Подписание приказа по совершенным выплатам организациям | - | - |
| 1.18.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадырова Г.М. | Справка  Справочно-аналитическая справка по выполненной (реализованной) продукции | - | - |
| 1.18.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Услуга оказана (работы выполнены) | - | - |
| 1.18.20 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадырова Г.М. | Постановление  Внесение изменений в [Постановление](consultantplus://offline/ref=3ED51B285DF33A3EB65E41A385D874A7754B974B4A0E062D11051A06E785901FDE270AB6A0D8085D31DDAFD511o7FCM) Правительства Российской Федерации от 14.12.2019 N 1679 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям народных художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий народных художественных промыслов" | - | - |
| 1.18.21 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадырова Г.М. | Приказ  Ежегодное утверждение перечня должностей сотрудников организаций народных художественных промыслов (утверждает Минпромторг России) | - | - |
| 1.18.22 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Реестр организаций, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета | - | - |
| 1.18.23 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | - |
| 1.18.24 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.09.2024 | 01 | 03 | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | - |
| 1.18.25 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадырова Г.М. | Соглашение  Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета | - | - |
| 1.18.26 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Услуга оказана (работы выполнены) | - | - |
| 1.18.27 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадырова Г.М. | Справка  Справочно-аналитическая справка по выполненной (реализованной) продукции | - | - |
| 1.18.28 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадырова Г.М. | Приказ  Подписание приказа по совершенным выплатам организациям | - | - |
| 1.19 | Результат "Реализован комплекс мер по поддержке создания (модернизации) туристического автотранспорта" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадырова Г.М. | Реализован комплекс мер по поддержке создания (модернизации) туристического автотранспорта | Нет | - |
| 1.19.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | - |
| 1.19.2 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 05.08.2021 | 01 | 03 | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Документ разработан | - | - |
| 1.19.3 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 30.09.2021 | 02 | 04 | Кадырова Г.М. | Входящее письмо  Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | - |
| 1.19.4 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 08.11.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Документ утвержден (подписан) | - | - |
| 1.19.5 | Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Документ опубликован | - | - |
| 1.19.6 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000 | - | 01.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | - |
| 1.19.7 | Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000 | - | 05.07.2022 | 01 | 03 | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Документ разработан | - | - |
| 1.19.8 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 25.08.2022 | 02 | 04 | Кадырова Г.М. | Входящее письмо  Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | - |
| 1.19.9 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 15.10.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Документ утвержден (подписан) | - | - |
| 1.19.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 15.11.2022 | 04 | 05 | Кадырова Г.М. | Постановление  Внесение изменений в [ПП](consultantplus://offline/ref=3ED51B285DF33A3EB65E41A385D874A775499B424703062D11051A06E785901FDE270AB6A0D8085D31DDAFD511o7FCM) РФ от 08.05.2020 N 649 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2018 - 2023 годах" | - | - |
| 1.19.11 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 01.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | - |
| 1.19.12 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 05.07.2023 | 01 | 03 | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Документ разработан | - | - |
| 1.19.13 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 25.08.2023 | 02 | 04 | Кадырова Г.М. | Входящее письмо  Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | - |
| 1.19.14 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 15.10.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Документ утвержден (подписан) | - | - |
| 1.19.15 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 15.11.2023 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадырова Г.М. | Постановление  Внесение изменений в [ПП](consultantplus://offline/ref=3ED51B285DF33A3EB65E41A385D874A775499B424703062D11051A06E785901FDE270AB6A0D8085D31DDAFD511o7FCM) РФ от 08.05.2020 N 649 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2018 - 2023 годах" | - | - |
| 1.19.16 | Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000 | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Документ опубликован | - | - |
| 1.19.17 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 01.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | - |
| 1.19.18 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 05.07.2024 | 01 | 03 | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Документ разработан | - | - |
| 1.19.19 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 25.08.2024 | 02 | 04 | Кадырова Г.М. | Входящее письмо  Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | - |
| 1.19.20 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 15.10.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Документ утвержден (подписан) | - | - |
| 1.19.21 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 15.11.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадырова Г.М. | Постановление  Внесение изменений в [ПП](consultantplus://offline/ref=3ED51B285DF33A3EB65E41A385D874A775499B424703062D11051A06E785901FDE270AB6A0D8085D31DDAFD511o7FCM) РФ от 08.05.2020 N 649 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2018 - 2023 годах" | - | - |
| 1.19.22 | Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Документ опубликован | - | - |
| 1.20 | Результат "Реализован комплекс мер по приоритетной поддержке проектов по созданию туристического оборудования" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадырова Г.М. | Обеспечена реализация комплекса мер по приоритетной поддержке проектов по созданию туристического оборудования | Нет | Отсутствует |
| 1.20.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000 | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | Отсутствует |
| 1.20.2 | Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000 | - | 05.08.2021 | 01 | 03 | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Документ разработан | - | Отсутствует |
| 1.20.3 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000 | - | 30.09.2021 | 02 | 04 | Кадырова Г.М. | Входящее письмо  Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | Отсутствует |
| 1.20.4 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 01.11.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Документ утвержден (подписан) | - | Отсутствует |
| 1.20.5 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000 | - | 01.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | Отсутствует |
| 1.20.6 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 05.07.2022 | 01 | 03 | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Документ разработан | - | - |
| 1.20.7 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000 | - | 21.08.2022 | 02 | 04 | Кадырова Г.М. | Входящее письмо  Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | Отсутствует |
| 1.20.8 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 12.10.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Документ утвержден (подписан) | - | - |
| 1.20.9 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000 | - | 01.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | Отсутствует |
| 1.20.10 | Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000 | - | 05.07.2023 | 01 | 03 | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Документ разработан | - | Отсутствует |
| 1.20.11 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000 | - | 21.08.2023 | 02 | 04 | Кадырова Г.М. | Входящее письмо  Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | Отсутствует |
| 1.20.12 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 12.10.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Документ утвержден (подписан) | - | Отсутствует |
| 1.20.13 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000 | - | 01.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | Отсутствует |
| 1.20.14 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 05.07.2024 | 01 | 03 | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Документ разработан | - | - |
| 1.20.15 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000 | - | 21.08.2024 | 02 | 04 | Кадырова Г.М. | Входящее письмо  Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | Отсутствует |
| 1.20.16 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 12.10.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадырова Г.М. | Прочий тип документа  Документ утвержден (подписан) | - | Отсутствует |
| 1.21 | Результат "Реализованы мероприятия по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере сельского туризма" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лут О.Н. | В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий по поддержке сельского туризма | Нет | - |
| 1.21.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000 | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Лут О.Н. | Прочий тип документа  Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | - |
| 1.21.2 | Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | 01 | 03 | Лут О.Н. | Прочий тип документа  Документ разработан | - | - |
| 1.21.3 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000 | - | 10.12.2021 | 02 | 04 | Лут О.Н. | Входящее письмо  Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | - |
| 1.21.4 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лут О.Н. | Прочий тип документа  Документ утвержден (подписан) | - | - |
| 1.21.5 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Лут О.Н. | Входящее письмо  Субъектами Российской Федерации предоставлена информация о мероприятиях, реализуемых в субъектах Российской Федерации, направленных на развитие сельского туризма | - | - |
| 1.21.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лут О.Н. | Справка  Минсельхозом России на основе информации, предоставленной субъектами РФ, сформирован перечень мероприятий финансовой, нефинансовой и консультационной поддержки, направленных на развитие сельского туризма | - | - |
| 1.21.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 25.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лут О.Н. | Исходящее письмо  Перечень мероприятий финансовой, нефинансовой и консультационной поддержки по развитию сельского туризма, доведен до субъектов Российской Федерации | - | - |
| 1.21.8 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 20.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лут О.Н. | Справка  Отчет о ходе реализации мероприятий, направленных на развитие сельского туризма субъектов Российской Федерации за 10 месяцев 2022 г. | - | - |
| 1.21.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лут О.Н. | Справка  Субъектами Российской Федерации предоставлены предложения по совершенствованию перечня мероприятий, направленных на развитие сельского туризма в очередном финансовом году | - | - |
| 1.21.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лут О.Н. | Справка  В субъектах Российской Федерации реализуются мероприятия, направленные на развитие сельского туризма | - | - |
| 1.21.11 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лут О.Н. | Справка  Отчет о ходе реализации мероприятий, направленных на развитие сельского туризма субъектов Российской Федерации за 2022 год | - | - |
| 1.21.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лут О.Н. | Прочий тип документа  Минсельхозом России на основе предложений субъектов Российской Федерации актуализирован перечень мероприятий, направленных на развитие сельского туризма | - | - |
| 1.21.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 01.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лут О.Н. | Исходящее письмо  Актуализированный перечень мероприятий финансовой, нефинансовой и консультационной поддержки по развитию сельского туризма, доведен до субъектов Российской Федерации | - | - |
| 1.21.14 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лут О.Н. | Справка  Отчет о ходе реализации мероприятий, направленных на развитие сельского туризма субъектов Российской Федерации за первое полугодие 2023 г. | - | - |
| 1.21.15 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лут О.Н. | Справка  Субъектами Российской Федерации представлены предложения по совершенствованию перечня мероприятий, направленных на развитие сельского туризма в очередном финансовом году | - | - |
| 1.21.16 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации проведено совещание о реализации мероприятий по развитию сельского туризма", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лут О.Н. | Протокол  С субъектами Российской Федерации проведено совещание о реализации мероприятий, направленных на развитие сельского туризма | - | - |
| 1.21.17 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лут О.Н. | Справка  Отчет о ходе реализации мероприятий, направленных на развитие сельского туризма субъектов Российской Федерации за 2023 год | - | - |
| 1.21.18 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лут О.Н. | Справка  Минсельхозом России на основе предложений субъектов Российской Федерации актуализирован перечень мероприятий, направленных на развитие сельского туризма | - | - |
| 1.21.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 01.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лут О.Н. | Исходящее письмо  Актуализированный перечень мероприятий финансовой, нефинансовой и консультационной поддержки по развитию сельского туризма, доведен до субъектов Российской Федерации | - | - |
| 1.21.20 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности функционирования объекта недвижимого имущества", значение: 0.0000 | - | 01.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лут О.Н. | Справка  Отчет о ходе реализации мероприятий, направленных на развитие сельского туризма субъектов Российской Федерации за первое полугодие 2024 г. | - | - |
| 1.21.21 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лут О.Н. | Справка  Субъектами Российской Федерации представлены предложения по совершенствованию перечня мероприятий, направленных на развитие сельского туризма в очередном финансовом году | - | - |
| 1.21.22 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации проведено совещание о реализации мероприятий по развитию сельского туризма", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лут О.Н. | Протокол  С субъектами Российской Федерации проведено совещание о реализации мероприятий, направленных на развитие сельского туризма | - | - |
| 1.22 | Результат "Реализован комплекс мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кадыров А.Р. | В рамках реализации результата осуществляется подготовка и утверждение Минспортом России документа, содержащего мероприятия по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма. В данный документ включаются объекты спортивной инфраструктуры, планируемые к вводу в эксплуатацию в соответствующем году и являющиеся, в том числе привлекательными для посещения туристами. Результатом определенных мероприятий являются введенные в эксплуатацию объекты спорта, информация о которых опубликована на официальном сайте Минспорта России. | Нет | - |
| 1.22.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Сельский А.К. | Прочий тип документа  Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | - |
| 1.22.2 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 05.08.2021 | 01 | 03 | Сельский А.К. | Прочий тип документа  Документ разработан | - | - |
| 1.22.3 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 01.10.2021 | 02 | 04 | Сельский А.К. | Входящее письмо  Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | - |
| 1.22.4 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 15.11.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алексеев В.В. | Прочий тип документа  Утвержденный Минспортом России проект комплекса мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма, в 2021 году | - | - |
| 1.22.5 | Контрольная точка "Опубликован перечень созданных объектов спортивной инфраструктуры", значение: 0.0000 | - | 25.12.2021 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алексеев В.В. | Прочий тип документа  Опубликованный на официальном сайте Минспорта России перечень созданных в 2021 г. объектов спортивной инфраструктуры | - | - |
| 1.22.6 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000 | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Алексеев В.В. | Отчет  Отчет, содержащий запланированные к строительству объекты спорта | - | - |
| 1.22.7 | Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000 | - | 01.03.2022 | 01 | 03 | Алексеев В.В. | Прочий тип документа  Проект комплекса мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма, в 2022 году | - | - |
| 1.22.8 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 16.05.2022 | 02 | 04 | Алексеев В.В. | Входящее письмо  Письмо о согласовании Минстроем России проекта комплекса мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма, в 2022 году | - | - |
| 1.22.9 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 15.09.2022 | 03 | 06 | Алексеев В.В. | Прочий тип документа  Утвержденный Минспортом России проект комплекса мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма, в 2022 году | - | - |
| 1.22.10 | Контрольная точка "Документ направлен в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта", значение: 0.0000 | - | 01.12.2022 | 04 | 07 | Алексеев В.В. | Исходящее письмо  Письмо Минспорта России в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта | - | Информационная система отсутствует |
| 1.22.11 | Контрольная точка "Опубликован перечень созданных объектов спортивной инфраструктуры", значение: 0.0000 | - | 25.12.2022 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алексеев В.В. | Прочий тип документа  Опубликованный на официальном сайте Минспорта России перечень созданных в 2022 г. объектов спортивной инфраструктуры | - | - |
| 1.22.12 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000 | - | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Алексеев В.В. | Отчет  Отчет, содержащий запланированные к строительству объекты спорта | - | - |
| 1.22.13 | Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000 | - | 01.03.2023 | 01 | 03 | Алексеев В.В. | Прочий тип документа  Проект комплекса мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма, в 2023 году | - | - |
| 1.22.14 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 16.05.2023 | 02 | 04 | Алексеев В.В. | Входящее письмо  Письмо о согласовании Минстроем России проекта комплекса мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма, в 2023 году | - | - |
| 1.22.15 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 15.09.2023 | 03 | 08 | Алексеев В.В. | Прочий тип документа  Утвержденный Минспортом России проект комплекса мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма, в 2023 году | - | - |
| 1.22.16 | Контрольная точка "Документ направлен в органы исполнительной власти Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта", значение: 0.0000 | - | 01.12.2023 | 04 | 07 | Алексеев В.В. | Отчет  Письмо Минспорта России в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта | - | Информационная система отсутствует |
| 1.22.17 | Контрольная точка "Опубликован перечень созданных объектов спортивной инфраструктуры", значение: 0.0000 | - | 25.12.2023 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алексеев В.В. | Прочий тип документа  Опубликованный на официальном сайте Минспорта России перечень созданных в 2023 г. объектов спортивной инфраструктуры | - | - |
| 1.22.18 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000 | - | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Алексеев В.В. | Отчет  Отчет, содержащий запланированные к строительству объекты спорта | - | - |
| 1.22.19 | Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000 | - | 01.03.2024 | 01 | 03 | Алексеев В.В. | Прочий тип документа  Проект комплекса мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма, в 2024 году | - | - |
| 1.22.20 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 16.05.2024 | 02 | 04 | Алексеев В.В. | Входящее письмо  Письмо о согласовании Минстроем России проекта комплекса мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма, в 2024 году | - | - |
| 1.22.21 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 16.09.2024 | 03 | 06 | Алексеев В.В. | Прочий тип документа  Утвержденный Минспортом России проект комплекса мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма, в 2024 году | - | - |
| 1.22.22 | Контрольная точка "Документ направлен в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта", значение: 0.0000 | - | 01.12.2024 | 04 | 07 | Алексеев В.В. | Исходящее письмо  Письмо Минспорта России в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта | - | Информационная система отсутствует |
| 1.22.23 | Контрольная точка "Опубликован перечень объектов спортивной инфраструктуры", значение: 0.0000 | - | 25.12.2024 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алексеев В.В. | Прочий тип документа  Опубликованный на официальном сайте Минспорта России перечень созданных в 2024 г. объектов спортивной инфраструктуры | - | - |
| 1.23 | Результат "Реализованы меры по расширению границ и созданию новых СПВ для реализации туристских проектов и создания инфраструктуры для таких проектов" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации о создании ТОР в части включения новых территорий для реализации туристических проектов | Нет | - |
| 1.23.1 | Контрольная точка "Акт разработан" | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Волков П.М. | Прочий тип документа  Заключение Государственно-правового управления Президента Российской Федерации по [законопроекту](consultantplus://offline/ref=3ED51B285DF33A3EB65E5DB098D874A7704A9A4F4902062D11051A06E785901FDE270AB6A0D8085D31DDAFD511o7FCM) "О свободном порте Владивосток" | - | - |
| 1.23.2 | Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 10.05.2022 | 02 | 07 | Волков П.М. | Входящее письмо  Согласование Минфином России [проекта](consultantplus://offline/ref=3ED51B285DF33A3EB65E5DB098D874A773499742480E062D11051A06E785901FDE270AB6A0D8085D31DDAFD511o7FCM) Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=3ED51B285DF33A3EB65E41A385D874A775489E4E4C0D062D11051A06E785901FDE270AB6A0D8085D31DDAFD511o7FCM) от 13.07.2015 N 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток" | - | - |
| 1.23.3 | Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти" | - | 20.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Исходящее письмо  [Проект](consultantplus://offline/ref=3ED51B285DF33A3EB65E5DB098D874A773499742480E062D11051A06E785901FDE270AB6A0D8085D31DDAFD511o7FCM) Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=3ED51B285DF33A3EB65E41A385D874A775489E4E4C0D062D11051A06E785901FDE270AB6A0D8085D31DDAFD511o7FCM) от 13.07.2015 N 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток" внесен в высший исполнительный орган государственной власти | - | - |
| 1.23.4 | Контрольная точка "Акт внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации" | - | 01.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Исходящее письмо  [Проект](consultantplus://offline/ref=3ED51B285DF33A3EB65E5DB098D874A773499742480E062D11051A06E785901FDE270AB6A0D8085D31DDAFD511o7FCM) Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=3ED51B285DF33A3EB65E41A385D874A775489E4E4C0D062D11051A06E785901FDE270AB6A0D8085D31DDAFD511o7FCM) от 13.07.2015 N 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток" направлен для рассмотрения в Государственную Думу Российской Федерации | - | - |
| 1.23.5 | Контрольная точка "Акт утвержден" | - | 29.12.2022 | 03 | 09 | Волков П.М. | Постановление  Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=3ED51B285DF33A3EB65E41A385D874A775489E4E4C0D062D11051A06E785901FDE270AB6A0D8085D31DDAFD511o7FCM) "О свободном порте Владивосток" принят Государственной Думой Российской Федерации | - | - |
| 1.23.6 | Контрольная точка "Акт вступил в силу" | - | 31.12.2022 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Постановление  Принят Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=3ED51B285DF33A3EB65E41A385D874A775489E4E4C0D062D11051A06E785901FDE270AB6A0D8085D31DDAFD511o7FCM) "О свободном порте Владивосток" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru) | - | - |
| 1.24 | Результат "Обеспечена реализация новых инвестиционных туристских проектов в ТОР, СПВ и АЗРФ" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Привлечены новые инвесторы, реализующие туристические проекты в рамках ТОР, СПВ и АЗРФ | Нет | - |
| 1.24.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Прочий тип документа  Решение о возможности или об отказе заключения соглашения | - | - |
| 1.24.2 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Отчет  Предоставление отчета по результатам рассмотрения заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации | - | - |
| 1.24.3 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Соглашение  Заключены соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации | - | - |
| 1.24.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Прочий тип документа  Решения о возможности или об отказе заключения соглашения | - | - |
| 1.24.5 | Контрольная точка "Запрос об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений" | - | 15.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Исходящее письмо  Письмо в АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации с запросом об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 1 полугодие 2022 года | - | - |
| 1.24.6 | Контрольная точка "Ответ на запрос об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентных соглашений" | - | 15.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Входящее письмо  Письмо от АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 1 полугодие 2022 года | - | - |
| 1.24.7 | Контрольная точка "Итоги рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений" | - | 01.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Входящее письмо  Письмо от АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации с реестром резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 1 полугодие 2022 | - | - |
| 1.24.8 | Контрольная точка "Запрос об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений" | - | 15.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Исходящее письмо  Письмо в АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации с запросом об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 2 полугодие 2022 года | - | - |
| 1.24.9 | Контрольная точка "Ответ на запрос об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений" | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Входящее письмо  Письмо от АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ 2 полугодие 2022 года | - | - |
| 1.24.10 | Контрольная точка "Итоги рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Входящее письмо  Письмо от АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации с реестром резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 2 полугодие 2022 года | - | - |
| 1.24.11 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации за 2022 год" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Отчет  Отчет АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации по результатам рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 2022 год | - | - |
| 1.24.12 | Контрольная точка "Запрос об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений" | - | 15.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Исходящее письмо  Письмо в АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации с запросом об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 1 полугодие 2023 года | - | - |
| 1.24.13 | Контрольная точка "Ответ на запрос об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений" | - | 15.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Входящее письмо  Письмо от АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 1 полугодие 2023 года | - | - |
| 1.24.14 | Контрольная точка "Итоги рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений" | - | 01.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Входящее письмо  Письмо от АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации с реестром резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 1 полугодие 2023 | - | - |
| 1.24.15 | Контрольная точка "Запрос об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений" | - | 15.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Исходящее письмо  Письмо в АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации с запросом об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 2 полугодие 2023 года | - | - |
| 1.24.16 | Контрольная точка "Ответ на запрос об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений" | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Входящее письмо  Письмо от АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 2 полугодие 2023 года | - | - |
| 1.24.17 | Контрольная точка "Итоги рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Входящее письмо  Письмо от АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации с реестром резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 2 полугодие 2023 года | - | - |
| 1.24.18 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации за 2023 год" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Отчет  Отчет АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации по результатам рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 2023 год | - | - |
| 1.24.19 | Контрольная точка "Запрос об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений" | - | 15.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Исходящее письмо  Письмо в АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации с запросом об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 1 полугодие 2024 года | - | - |
| 1.24.20 | Контрольная точка "Ответ на запрос об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений" | - | 15.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Входящее письмо  Письмо от АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 1 полугодие 2024 года | - | - |
| 1.24.21 | Контрольная точка "Итоги рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений" | - | 01.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Входящее письмо  Письмо от АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации с реестром резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 1 полугодие 2024 года | - | - |
| 1.24.22 | Контрольная точка "Запрос об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений" | - | 15.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Исходящее письмо  Письмо в АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации с запросом об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 2 полугодие 2024 года | - | - |
| 1.24.23 | Контрольная точка "Ответ на запрос об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений" | - | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Входящее письмо  Письмо от АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 2 полугодие 2024 года | - | - |
| 1.24.24 | Контрольная точка "Итоги рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Входящее письмо  Письмо от АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации с реестром резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 2 полугодие 2024 года | - | - |
| 1.24.25 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации за 2024 год" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волков П.М. | Отчет  Отчет АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации по результатам рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 2024 год | - | - |
| 1.25 | Результат "Созданы объекты инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера СКФО (ВТРК Архыз, Ведучи, Эльбрус)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Построены сеть канатных дорог и магистральные сети; благоустроены горнолыжные курорты | Нет | - |
| 1.25.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Назаров С.М. | Прочий тип документа  Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | - |
| 1.25.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Прочий тип документа  Услуга оказана (работы выполнены) | - | - |
| 1.25.3 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Прочий тип документа  Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | - |
| 1.25.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Прочий тип документа  Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | - |
| 1.25.5 | Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий" | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Входящее письмо  Представлен отчет управляющей компании о заключении контракта на проведение инженерных изысканий в рамках работы по созданию объектов особых экономических зон, включая объектов горнолыжной (пассажирские подвесные канатные дороги и горнолыжные трассы) и инженерной инфраструктуры | - | - |
| 1.25.6 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты" | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Отчет  Управляющей компанией представлен отчет о начале строительно-монтажных работ по созданию объектов инфраструктуры (подготовка строительной площадки, устройство фундаментов, монтаж подземных коммуникаций) | - | - |
| 1.25.7 | Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации плана по созданию объектов инфраструкты" | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Отчет  Управляющей компанией представлен отчет о выполнении строительно-монтажных и иных видов работ по созданию объектов инфраструктуры особых экономических зон | - | - |
| 1.25.8 | Контрольная точка "Выполнение пусконаладочных работ" | - | 28.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Отчет  Управляющей компанией представлен отчет о выполнении пусконаладочных работ в рамках создания объектов особых экономических зон | - | - |
| 1.25.9 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, 100%" | - | 28.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Отчет  Управляющей компанией представлен отчет о завершении строительно-монтажных и иных видов работ по созданию объектов инфраструктуры особых экономических зон | - | - |
| 1.25.10 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Входящее письмо  Управляющей компанией представлены разрешения на ввод в эксплуатацию 10 объектов особых экономических зон | - | - |
| 1.25.11 | Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий" | - | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Входящее письмо  Письмо управляющей компании о заключении контракта на проведение инженерных изысканий в рамках работы по созданию объектов инфраструктуры особых экономических зон | - | - |
| 1.25.12 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Отчет  Управляющей компанией представлен отчет о начале строительно-монтажных работ по созданию объектов инфраструктуры особых экономических зон (подготовка строительной площадки, устройство фундаментов, монтаж подземных коммуникаций) | - | - |
| 1.25.13 | Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации плана по созданию объектов инфраструкты" | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Отчет  Управляющей компанией представлен отчет о выполнении строительно-монтажных и иных видов работ по созданию объектов инфраструктуры особых экономических зон | - | - |
| 1.25.14 | Контрольная точка "Выполнение пусконаладочных работ" | - | 28.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Входящее письмо  Управляющей компанией представлен отчет о выполнении пусконаладочных работ в рамках создания объектов особых экономических зон | - | - |
| 1.25.15 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, 100%" | - | 28.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Отчет  Управляющей компанией представлен отчет о завершении строительно-монтажных и иных видов работ по созданию объектов инфраструктуры особых экономических зон | - | - |
| 1.25.16 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Входящее письмо Управляющей компанией представлены разрешения на ввод в эксплуатацию 22 объектов инфраструктуры особых экономических зон | - | - |
| 1.25.17 | Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий" | - | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Входящее письмо  Письмо управляющей компании о заключении контракта на проведение инженерных изысканий в рамках работы по созданию объектов инфраструктуры особых экономических зон | - | - |
| 1.25.18 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты" | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Отчет  Управляющей компанией представлен отчет о начале строительно-монтажных работ по созданию объектов инфраструктуры особых экономических зон (подготовка строительной площадки, устройство фундаментов, монтаж подземных коммуникаций) | - | - |
| 1.25.19 | Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации плана по созданию объектов инфраструкты" | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Отчет  Управляющей компанией представлен отчет о выполнении строительно-монтажных и иных видов работ по созданию объектов инфраструктуры особых экономических зон | - | - |
| 1.25.20 | Контрольная точка "Выполнение пусконаладочных работ" | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С. М. | Входящее письмо  Управляющей компанией представлен отчет о выполнении пусконаладочных работ в рамках создания объектов особых экономических зон | - | - |
| 1.25.21 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, 100%" | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Отчет  Управляющей компанией представлен отчет о завершении строительно-монтажных и иных видов работ по созданию объектов инфраструктуры особых экономических зон | - | - |
| 1.25.22 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Входящее письмо  Управляющей компанией представлены разрешения на ввод в эксплуатацию 8 объектов особых экономических зон | - | - |
| 1.26 | Результат "Созданы объекты инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера СКФО (ВТРК Мамисон)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Построены сеть канатных дорог, магистральные сети, благоустроены горнолыжные курорты | Нет | - |
| 1.26.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Назаров С.М. | Прочий тип документа  Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | - |
| 1.26.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Прочий тип документа  Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | - |
| 1.26.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Прочий тип документа  Услуга оказана (работы выполнены) | - | - |
| 1.26.4 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Прочий тип документа  Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | - |
| 1.26.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Прочий тип документа  Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | - |
| 1.26.6 | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Прочий тип документа  Договор о предоставлении в аренду управляющей компании земельных участков для создания объектов горнолыжной и инженерной инфраструктуры в особой экономической зоне | - | - |
| 1.26.7 | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Входящее письмо  Письмо управляющей компании о заключении контракта на поставку оборудования в рамках работы по созданию объектов особой экономической зоны, включая объектов горнолыжной (пассажирские подвесные канатные дороги и горнолыжные трассы) и инженерной инфраструктуры | - | - |
| 1.26.8 | Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий" | - | 31.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Входящее письмо  Письмо управляющей компании о заключении контракта на проведение инженерных изысканий в рамках работы по созданию объектов инфраструктуры особой экономической зоны | - | - |
| 1.26.9 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" | - | 31.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Входящее письмо  Получена информация от управляющей компании о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз в рамках работы по созданию объектов особой экономической зоны | - | - |
| 1.26.10 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты" | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Отчет  Управляющей компанией представлен отчет о начале строительно-монтажных работ по созданию объектов инфраструктуры особой экономической зоны (подготовка строительной площадки, устройство фундаментов, монтаж подземных коммуникаций) | - | - |
| 1.26.11 | Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации плана по созданию объектов инфраструкты" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Отчет  Управляющей компанией представлен отчет о выполнении строительно-монтажных и иных видов работ по созданию объектов инфраструктуры особой экономической зоны за 2022 г. | - | - |
| 1.26.12 | Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий" | - | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Входящее письмо  Письмо управляющей компании о заключении контракта на проведение инженерных изысканий в рамках работы по созданию объектов инфраструктуры особой экономической зоны | - | - |
| 1.26.13 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Отчет  Управляющей компанией представлен отчет о начале строительно-монтажных работ по созданию объектов инфраструктуры особой экономической зоны (подготовка строительной площадки, устройство фундаментов, монтаж подземных коммуникаций) | - | - |
| 1.26.14 | Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации плана по созданию объектов инфраструкты" | - | 31.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Отчет  Управляющей компанией представлен отчет о выполнении строительно-монтажных и иных видов работ по созданию объектов инфраструктуры особой экономической зоны за первое полугодие | - | - |
| 1.26.15 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, 100%" | - | 28.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Отчет  Управляющей компанией представлен отчет о завершении строительно-монтажных и иных видов работ по созданию объектов инфраструктуры особой экономической зоны | - | - |
| 1.26.16 | Контрольная точка "Выполнение пусконаладочных работ" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Отчет  Управляющей компанией представлен отчет о выполнении пусконаладочных работ в рамках создания объектов особой экономической зоны | - | - |
| 1.26.17 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Входящее письмо  Управляющей компанией представлены разрешения на ввод в эксплуатацию объектов особой экономической зоны | - | - |
| 1.26.18 | Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий" | - | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Входящее письмо  Письмо управляющей компании о заключении контракта на проведение инженерных изысканий в рамках работы по созданию объектов инфраструктуры особой экономической зоны | - | - |
| 1.26.19 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты" | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Отчет  Управляющей компанией представлен отчет о начале строительно-монтажных работ по созданию объектов инфраструктуры особой экономической зоны (подготовка строительной площадки, устройство фундаментов, монтаж подземных коммуникаций) | - | - |
| 1.26.20 | Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации плана по созданию объектов инфраструкты" | - | 31.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Отчет  Управляющей компанией представлен отчет о выполнении строительно-монтажных и иных видов работ по созданию объектов инфраструктуры особой экономической зоны за первое полугодие | - | - |
| 1.26.21 | Контрольная точка "Выполнение пусконаладочных работ" | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Отчет  Управляющей компанией представлен отчет о выполнении пусконаладочных работ оборудования в рамках работы по созданию объектов особой экономической зоны | - | - |
| 1.26.22 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, 100%" | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Отчет  Управляющей компанией представлен отчет о завершении строительно-монтажных и иных видов работ по созданию объектов инфраструктуры особой экономической зоны | - | - |
| 1.26.23 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Входящее письмо  Управляющей компанией представлены разрешения на ввод в эксплуатацию объектов особой экономической зоны | - | - |
| 1.27 | Результат "Разработана проектно-сметная документация для создания объектов культурно-исторического кластера (реконструкция и модернизация г. Дербента)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Разработана проектно-сметная документация для постройки канатных дорог, набережной (с обустройством причальной стенки) и обеспечения комплексного благоустройства магальной части города | Нет | - |
| 1.27.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Назаров С.М. | Прочий тип документа  Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | - |
| 1.27.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Прочий тип документа  Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | - |
| 1.27.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Прочий тип документа  Услуга оказана (работы выполнены) | - | - |
| 1.27.4 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Прочий тип документа  Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | - |
| 1.27.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Назаров С.М. | Прочий тип документа  Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | - |
| 1.27.6 | Контрольная точка "Запрос о статусе разработки проектно-сметной документации в высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации" | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Исходящее письмо  Направлен запрос в Правительство Республики Дагестан о статусе разработки проектно-сметной документации | - | - |
| 1.27.7 | Контрольная точка "Высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации представлена информация к запросу о статусе разработки проектно-сметной документации" | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Входящее письмо  Правительством Республики Дагестан представлена информация о статусе разработки проектно-сметной документации | - | - |
| 1.27.8 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 30.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Протокол  Проведено совещание по вопросу готовности проектно-сметной документации и определения источников финансирования | - | - |
| 1.27.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Отчет  Подготовлен отчет о реализации плана по комплексному развитию г. Дербента за текущий период | - | - |
| 1.27.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Распоряжение  Внесены изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 октября 2021 г. N 2853-р | - | - |
| 1.27.11 | Контрольная точка "Запрос о статусе разработки проектно сметной документации в высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации" | - | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Исходящее письмо  Направлен запрос в Правительство Республики Дагестан о статусе разработки проектно-сметной документации | - |  |
| 1.27.12 | Контрольная точка "Высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации представлена информация к запросу о статусе разработки проектно-сметной документации" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Входящее письмо  Правительством Республики Дагестан представлена информация о статусе разработки проектно-сметной документации | - | - |
| 1.27.13 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Протокол  Проведено совещание по вопросу готовности проектно-сметной документации и определения источников финансирования | - | - |
| 1.27.14 | Контрольная точка "Проведен мониторинг условий использования межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации" | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Входящее письмо  Правительством Республики Дагестан представлена информация об использовании межбюджетных трансфертов в текущем году г. Дербента | - | - |
| 1.27.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Отчет  Подготовлен отчет о реализации плана по комплексному развитию г. Дербента в за текущий период | - | - |
| 1.27.16 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Назаров С.М. | Распоряжение  Внесены изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 октября 2021 г. N 2853-р | - | - |
| 1.27.17 | Контрольная точка "Запрос о статусе разработки проектно сметной документации в высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации" | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Исходящее письмо  Направлен запрос в Правительство Республики Дагестан о статусе разработки проектно-сметной документации | - | - |
| 1.27.18 | Контрольная точка "Высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации представлена информация к запросу о статусе разработки проектно-сметной документации" | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Входящее письмо  Правительством Республики Дагестан представлена информация о статусе разработки проектно-сметной документации | - | - |
| 1.27.19 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Протокол  Проведено совещание по вопросу готовности проектно-сметной документации и определения источников финансирования | - | - |
| 1.27.20 | Контрольная точка "Проведен мониторинг условий использования межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации" | - | 30.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Входящее письмо  Правительством Республики Дагестан представлена информация об использовании межбюджетных трансфертов в текущем году г. Дербента | - | - |
| 1.27.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Отчет  Подготовлен отчет о реализации плана по комплексному развитию г. Дербента в за текущий период | - | - |
| 1.28 | Результат "Разработана проектно-сметная документация для создания объектов оздоровительно-туристского кластера (развитие территории Кавказских Минеральных Вод)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | В рамках реализации результата осуществляется разработка проектно-сметной документации для создания и благоустройства объектов оздоровительно-туристского кластера (развитие городов-курортов региона Кавказские Минеральные Воды) | Нет | - |
| 1.28.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Назаров С.М. | Прочий тип документа  Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | - |
| 1.28.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Прочий тип документа  Услуга оказана (работы выполнены) | - | - |
| 1.28.3 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Прочий тип документа  Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | - |
| 1.28.4 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Прочий тип документа  Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | - |
| 1.28.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Назаров С.М. | Прочий тип документа  Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | - |
| 1.28.6 | Контрольная точка "Запрос о статусе разработки проектно-сметной документации в высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации" | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Исходящее письмо  Направлен запрос в Правительство Ставропольского края о статусе разработки проектно-сметной документации | - | - |
| 1.28.7 | Контрольная точка "Высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации представлена информация к запросу о статусе разработки проектно-сметной документации" | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Входящее письмо  Правительством Ставропольского края представлена информация о статусе разработки проектно-сметной документации | - | - |
| 1.28.8 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 30.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Протокол  Проведено совещание по вопросу готовности проектно-сметной документации и определения источников финансирования | - | - |
| 1.28.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Отчет  Подготовлен отчет о реализации плана по комплексному развитию Кавказских Минеральных Вод за текущий период | - | - |
| 1.28.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Назаров С.М. | Распоряжение  Внесены изменения в [распоряжение](consultantplus://offline/ref=3ED51B285DF33A3EB65E41A385D874A775489C484D0D062D11051A06E785901FDE270AB6A0D8085D31DDAFD511o7FCM) Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2021 г. N 2540-р | - | - |
| 1.28.11 | Контрольная точка "Запрос о статусе разработки проектно-сметной документации в высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации" | - | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Исходящее письмо  Направлен запрос в Правительство Ставропольского края о статусе разработки проектно-сметной документации | - | - |
| 1.28.12 | Контрольная точка "Высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации представлена информация к запросу о статусе разработки проектно-сметной документации" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Входящее письмо  Правительством Ставропольского края представлена информация о статусе разработки проектно-сметной документации | - | - |
| 1.28.13 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Протокол  Проведено совещание по вопросу готовности проектно-сметной документации и определения источников финансирования | - | - |
| 1.28.14 | Контрольная точка "Проведен мониторинг условий использования межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации" | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Входящее письмо  Правительством Ставропольского края представлена информация об использовании межбюджетных трансфертов в текущем году | - | - |
| 1.28.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Отчет  Подготовлен отчет о реализации плана по комплексному развитию Кавказских Минеральных Вод за текущий период | - | - |
| 1.28.16 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Назаров С.М. | Распоряжение  Внесены изменения в [распоряжение](consultantplus://offline/ref=3ED51B285DF33A3EB65E41A385D874A775489C484D0D062D11051A06E785901FDE270AB6A0D8085D31DDAFD511o7FCM) Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2021 г. N 2540-р | - | - |
| 1.28.17 | Контрольная точка "Запрос о статусе разработки проектно-сметной документации в высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации" | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Исходящее письмо  Направлен запрос в Правительство Ставропольского края о статусе разработки проектно-сметной документации | - | - |
| 1.28.18 | Контрольная точка "Высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации представлена информация к запросу о статусе разработки проектно-сметной документации" | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Входящее письмо  Правительством Ставропольского края представлена информация о статусе разработки проектно-сметной документации | - | - |
| 1.28.19 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Протокол  Проведено совещание по вопросу готовности проектно-сметной документации и определения источников финансирования | - | - |
| 1.28.20 | Контрольная точка "Проведен мониторинг условий использования межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации" | - | 30.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Входящее письмо  Правительством Ставропольского края представлена информация об использовании межбюджетных трансфертов в текущем году | - | - |
| 1.28.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Отчет  Подготовлен отчет о реализации плана по комплексному развитию Кавказских Минеральных Вод за текущий период | - | - |
| 1.29 | Результат "Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристских кластеров" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гордеев Ю.С. | Осуществлена поддержка субъектов Российской Федерации для создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров | Нет | - |
| 1.29.1 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 01.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Аргун Г.Р. | Постановление  Постановлением Правительства Российской Федерации утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.29.2 | Контрольная точка "Осуществлен отбор заявок субъектов Российской Федерации для предоставления межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 25.02.2022 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аргун Г.Р. | Исходящее письмо  Сформирован проект перечня отобранных заявок субъектов Российской Федерации для предоставления межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.29.3 | Контрольная точка "Минстроем России объявлен отбор в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" | - | 11.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аргун Г.Р. | Исходящее письмо  Минстрой России направил письмо в субъекты Российской Федерации об объявлении отбора в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации | - | - |
| 1.29.4 | Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 24.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аргун Г.Р. | Исходящее письмо  Проект распоряжения внесен в Правительство Российской Федерации | - | - |
| 1.29.5 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 08.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гордеев Ю.С. | Соглашение  Заключены соглашения на 2022 год с субъектами Российской Федерации | - | - |
| 1.29.6 | Контрольная точка "Осуществлен отбор заявок субъектов Российской Федерации для предоставления межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 30.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аргун Г.Р. | Исходящее письмо  Сформирован проект перечня отобранных заявок на 2023 год субъектов Российской Федерации для предоставления межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.29.7 | Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 17.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аргун Г.Р. | Исходящее письмо  Проект распоряжения на 2023 год внесен в Правительство Российской Федерации | - | - |
| 1.29.8 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гордеев Ю.С. | Соглашение  Заключены соглашения на 2023 год с субъектами Российской Федерации | - | - |
| 1.29.9 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации проведено совещание по вопросу создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристических кластеров" | - | 20.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аргун Г.Р. | Протокол  С субъектами Российской Федерации проведено совещание в режиме видеоконференцсвязи о ходе реализации федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" | - | - |
| 1.29.10 | Контрольная точка "Осуществлен отбор заявок субъектов Российской Федерации для предоставления межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аргун Г.Р. | Исходящее письмо  Сформирован проект перечня отобранных заявок субъектов Российской Федерации для предоставления межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.29.11 | Контрольная точка "Акт разработан", значение: 0.0000 | - | 01.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аргун Г.Р. | Исходящее письмо  По результатам отбора заявок субъектов Российской Федерации разработан проект распоряжения | - | - |
| 1.29.12 | Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000 | - | 31.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аргун Г.Р. | Входящее письмо  Проект Распоряжения согласован с заинтересованными органами и организациями | - | - |
| 1.29.13 | Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 31.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аргун Г.Р. | Исходящее письмо  Проект распоряжения внесен в Правительство Российской Федерации | - | - |
| 1.29.14 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гордеев Ю.С. | Соглашение  Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации | - | - |
| 1.29.15 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации проведено совещание по вопросу создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристических кластеров" | - | 20.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аргун Г.Р. | Протокол  С субъектами Российской Федерации проведено совещание в режиме видеоконференцсвязи о ходе реализации федерального проекта "Развитие туристической | - | - |
| 1.29.16 | Контрольная точка "Осуществлен отбор заявок субъектов Российской Федерации для предоставления межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аргун Г.Р. | Исходящее письмо  Сформирован проект перечня отобранных заявок субъектов Российской Федерации для предоставления межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.29.17 | Контрольная точка "Акт разработан", значение: 0.0000 | - | 01.06.2024 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аргун Г.Р. | Исходящее письмо  По результатам отбора заявок субъектов Российской Федерации разработан проект распоряжения | - | - |
| 1.29.18 | Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000 | - | 31.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аргун Г.Р. | Входящее письмо  Проект Распоряжения согласован с заинтересованными органами и организациями | - | - |
| 1.29.19 | Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 31.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аргун Г.Р. | Исходящее письмо  Проект распоряжения внесен в Правительство Российской Федерации | - | - |
| 1.29.20 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Гордеев Ю.С. | Соглашение  Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации | - | - |
| 1.30 | Результат "Реализована поддержка приоритетных инвестиционных проектов в сфере туризма в СКФО" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Обеспечена поддержка реализуемым инвестиционным проектам в сфере туризма в СКФО | Нет | - |
| 1.30.1 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 10.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Прочий тип документа  Документ разработан | - | - |
| 1.30.2 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 20.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Входящее письмо  Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | - |
| 1.30.3 | Контрольная точка "Документ внесен на утверждение", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Постановление  В 2021 г. итогом реализации мероприятия является разработка и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Правила предоставления субсидии из федерального бюджета Благотворительному фонду социальных и благотворительных проектов "ПосетиКавказ" на финансовое обеспечение его уставной деятельности, направленной на развитие туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа, и на продвижение экспортных и инвестиционных возможностей на территории Северо-Кавказского федерального округа | - | - |
| 1.30.4 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Отчет  Получен отчет о деятельности организации | - | - |
| 1.30.5 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Исходящее письмо  Минэкономразвития России разработан проект постановления о внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=508170AB8FE24D0100F6C2B512B6A547A53639BB6FF2EFE1D91573AF520B81F51027C8ADC3969520CA9C76D26EpEFAM) Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 N 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" и направлен на согласование заинтересованным ФОИВам | - | - |
| 1.30.6 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 31.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Входящее письмо  Проект постановления о внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=508170AB8FE24D0100F6C2B512B6A547A53639BB6FF2EFE1D91573AF520B81F51027C8ADC3969520CA9C76D26EpEFAM) Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 N 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти | - | - |
| 1.30.7 | Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти" | - | 05.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Исходящее письмо  Проект постановления о внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=508170AB8FE24D0100F6C2B512B6A547A53639BB6FF2EFE1D91573AF520B81F51027C8ADC3969520CA9C76D26EpEFAM) Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 N 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" внесен в высший исполнительный орган государственной власти. | - | - |
| 1.30.8 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 30.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Постановление  Утверждены изменения в [постановление](consultantplus://offline/ref=508170AB8FE24D0100F6C2B512B6A547A53639BB6FF2EFE1D91573AF520B81F51027C8ADC3969520CA9C76D26EpEFAM) Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 N 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" | - | - |
| 1.30.9 | Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000 | - | 30.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Постановление  Постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=508170AB8FE24D0100F6C2B512B6A547A53639BB6FF2EFE1D91573AF520B81F51027C8ADC3969520CA9C76D26EpEFAM) Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 N 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" опубликовано в установленном порядке на официальном интернет-портале правовой информации | - | - |
| 1.30.10 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000 | - | 30.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Отчет  АО "КАВКАЗ.РФ" проанализирована необходимость поддержки развития туризма на территории СКФО в следующем году и представлен в Минэкономразвития России соответствующий отчет | - | - |
| 1.30.11 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Отчет  АО "КАВКАЗ.РФ" представлен отчет в Минэкономразвития России об оказании поддержки развития туризма на территории СКФО за год | - | - |
| 1.30.12 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Исходящее письмо  Минэкономразвития России разработан проект постановления о внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=508170AB8FE24D0100F6C2B512B6A547A53639BB6FF2EFE1D91573AF520B81F51027C8ADC3969520CA9C76D26EpEFAM) Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 N 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" и направлен на согласование заинтересованным ФОИВам | - | - |
| 1.30.13 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 31.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Входящее письмо  Проект постановления о внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=508170AB8FE24D0100F6C2B512B6A547A53639BB6FF2EFE1D91573AF520B81F51027C8ADC3969520CA9C76D26EpEFAM) Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 N 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти | - | - |
| 1.30.14 | Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти" | - | 05.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Исходящее письмо  Проект постановления о внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=508170AB8FE24D0100F6C2B512B6A547A53639BB6FF2EFE1D91573AF520B81F51027C8ADC3969520CA9C76D26EpEFAM) Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 N 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" внесен в высший исполнительный орган государственной власти. | - | - |
| 1.30.15 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 30.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Постановление  Утверждены изменения в [постановление](consultantplus://offline/ref=508170AB8FE24D0100F6C2B512B6A547A53639BB6FF2EFE1D91573AF520B81F51027C8ADC3969520CA9C76D26EpEFAM) Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 N 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" | - | - |
| 1.30.16 | Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000 | - | 30.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Постановление  Постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=508170AB8FE24D0100F6C2B512B6A547A53639BB6FF2EFE1D91573AF520B81F51027C8ADC3969520CA9C76D26EpEFAM) Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 N 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" опубликовано в установленном порядке на официальном интернет-портале правовой информации | - | - |
| 1.30.17 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000 | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Отчет  АО "КАВКАЗ.РФ" проанализирована необходимость поддержки развития туризма на территории СКФО в следующем году и представлен в Минэкономразвития России соответствующий отчет | - | - |
| 1.30.18 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000 | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Отчет  АО "КАВКАЗ.РФ" представлен отчет в Минэкономразвития России об оказании поддержки развития туризма на территории СКФО за год | - | - |
| 1.30.19 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Исходящее письмо  Минэкономразвития России разработан проект постановления о внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=508170AB8FE24D0100F6C2B512B6A547A53639BB6FF2EFE1D91573AF520B81F51027C8ADC3969520CA9C76D26EpEFAM) Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 N 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" и направлен на согласование заинтересованным ФОИВам | - | - |
| 1.30.20 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 31.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Входящее письмо  Проект постановления о внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=508170AB8FE24D0100F6C2B512B6A547A53639BB6FF2EFE1D91573AF520B81F51027C8ADC3969520CA9C76D26EpEFAM) Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 N 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти | - | - |
| 1.30.21 | Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти" | - | 05.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Исходящее письмо  Проект постановления о внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=508170AB8FE24D0100F6C2B512B6A547A53639BB6FF2EFE1D91573AF520B81F51027C8ADC3969520CA9C76D26EpEFAM) Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 N 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" внесен в высший исполнительный орган государственной власти | - | - |
| 1.30.22 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 30.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Постановление  Утверждены изменения в [постановление](consultantplus://offline/ref=508170AB8FE24D0100F6C2B512B6A547A53639BB6FF2EFE1D91573AF520B81F51027C8ADC3969520CA9C76D26EpEFAM) Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 N 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" | - | - |
| 1.30.23 | Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000 | - | 30.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Постановление  Постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=508170AB8FE24D0100F6C2B512B6A547A53639BB6FF2EFE1D91573AF520B81F51027C8ADC3969520CA9C76D26EpEFAM) Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 N 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" опубликовано в установленном порядке на официальном интернет-портале правовой информации | - | - |
| 1.30.24 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000 | - | 30.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Отчет  АО "КАВКАЗ.РФ" проанализирована необходимость поддержки развития туризма на территории СКФО в следующем году и представлен в Минэкономразвития России соответствующий отчет | - | - |
| 1.30.25 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров С.М. | Отчет  АО "КАВКАЗ.РФ" представлен отчет в Минэкономразвития России об оказании поддержки развития туризма на территории СКФО за год | - | - |
| 1.31 | Результат "Создан проектный офис федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" и обеспечено его функционирование" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гордеев Ю.С. | Создан проектный офис федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" и обеспечено его функционирование | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.31.1 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 10 | 12 | Гордеев Ю.С. | Отчет  Отчет об исполнении контрольной точки | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.31.2 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 11 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гордеев Ю.С. | Отчет  Отчет об исполнении контрольной точки | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.31.3 | Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Гордеев Ю.С. | Отчет  Отчет об исполнении контрольной точки | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.31.4 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 09 | 11 | Гордеев Ю.С. | Отчет  Отчет об исполнении контрольной точки | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.31.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | - |  |
| 1.31.6 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, предоставляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 14 | 16 | Гордеев Ю.С. | Отчет  Отчет об исполнении контрольной точки | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.31.7 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гордеев Ю.С. | Отчет  Отчет об исполнении контрольной точки | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.31.8 | Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 14 | Гордеев Ю.С. | Отчет  Отчет об исполнении контрольной точки | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.31.9 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 13 | 15 | Гордеев Ю.С. | Отчет  Отчет об исполнении контрольной точки | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.31.10 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | - |  |
| 1.31.11 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | 06 | 08 | Гордеев Ю.С. | Отчет  Отчет об исполнении контрольной точки | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.31.12 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гордеев Ю.С. | Отчет  Отчет об исполнении контрольной точки | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.31.13 | Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Гордеев Ю.С. | Отчет  Отчет об исполнении контрольной точки | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.31.14 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | 05 | 07 | Гордеев Ю.С. | Отчет  Отчет об исполнении контрольной точки | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.31.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | - |  |
| 1.31.16 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | - |  |
| 1.31.17 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | 02 | 04 | Гордеев Ю.С. | Отчет  Отчет об исполнении контрольной точки | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.31.18 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гордеев Ю.С. | Отчет  Отчет об исполнении контрольной точки | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.31.19 | Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Гордеев Ю.С. | Отчет  Отчет об исполнении контрольной точки | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.31.20 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | 01 | 03 | Гордеев Ю.С. | Отчет  Отчет об исполнении контрольной точки | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.31.21 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | - |  |
| 1.32 | Результат "Осуществлено строительство объекта "велодорожка "Куршский велотракт" в национальном парке "Куршская коса" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Обеспечена реализация мероприятий по созданию и реконструкции туристской инфраструктуры национального парка "Куршская коса" за счет средств федерального бюджета.  Подготовлен отчет. | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.32.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение с ФГБУ "Национальный парк "Куршская коса", значение: 0.0000 | - | 30.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Соглашение  Документ подписан (соглашение): соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на выполнение работ по строительству объекта недвижимого имущества - "Куршский велотракт" | - | - |
| 1.32.2 | Контрольная точка "Проведены конкурсные процедуры на определение подрядчика для выполнения работ по строительству объекта "Куршский велотракт", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Прочий тип документа  Документ подписан (контракт): определен подрядчик на выполнение работ по строительству объекта недвижимого имущества - "Куршский велотракт" | - | - |
| 1.32.3 | Контрольная точка "Перечислен авансовый платеж подрядчику для выполнения работ по строительству объекта "Куршский велотракт", значение: 0.0000 | - | 16.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Прочий тип документа  Документ подписан (платежное поручение): Перечислен авансовый платеж подрядчику для выполнения работ по строительству объекта "Куршский велотракт" | - | - |
| 1.32.4 | Контрольная точка "Осуществлены работы по строительству объекта "Куршский велотракт", значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Акт  Документ подписан (предварительный акт): процент выполнения работ по строительству объекта недвижимого имущества - "Куршский велотракт" - 40% | - | - |
| 1.32.5 | Контрольная точка "Осуществлены работы по строительству объекта "Куршский велотракт", значение: 0.0000 | - | 15.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Акт  Документ подписан (предварительный акт): процент выполнения работ по строительству объекта недвижимого имущества - "Куршский велотракт" - 80% | - | - |
| 1.32.6 | Контрольная точка "Завершены работы по строительству объекта "Куршский велотракт", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маканова И.Ю. | Акт  Документ подписан: акты выполненных работ по строительству объекта недвижимого имущества - "Куршский велотракт" | - | - |
| 1.33 | Результат "Построены (реконструированы) объекты обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации мероприятия по комплексному развитию спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соболь П.В. | Предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области - Кузбасса на софинансирование строительства (реконструкции) 8 объектов обеспечивающей и туристической инфраструктуры спортивно-туристического комплекса "Шерегеш". | Да | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.33.1 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 30.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соболь П.В. | Постановление  Утверждено Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры | - | - |
| 1.33.2 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соболь П.В. | Соглашение  Заключено соглашение между Ростуризмом и высшим исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса о предоставлении средств из федерального бюджета | - | - |
| 1.33.3 | Контрольная точка "Разработана проектно-сметная документация", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соболь П.В. | Прочий тип документа  Разработана проектно-сметная документация на строительство объекта канализационные очистные сооружения СТК "Шерегеш" | - | - |
| 1.33.4 | Контрольная точка "Разработана проектно-сметная документация", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соболь П.В. | Прочий тип документа  Разработана проектно-сметная документация на строительство объекта Проезд от сектора "А" до сектора "Б" СТК "Шерегеш" | - | - |
| 1.33.5 | Контрольная точка "Разработана проектно-сметная документация", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соболь П.В. | Прочий тип документа  Разработана проектно-сметная документация на строительство объекта Автодорога до сектора "Е" СТК "Шерегеш" | - | - |
| 1.33.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал", значение: 0.0000 | - | 26.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соболь П.В. | Отчет  Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2022 года | - | - |
| 1.33.7 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соболь П.В. | Акт  Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | - | - |
| 1.33.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соболь П.В. | Отчет  Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса предоставлен годовой отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2022 г. | - | - |
| 1.33.9 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал", значение: 0.0000 | - | 26.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соболь П.В. | Отчет  Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2023 года | - | - |
| 1.33.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал", значение: 0.0000 | - | 26.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соболь П.В. | Отчет  Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2023 года | - | - |
| 1.33.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал", значение: 0.0000 | - | 26.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соболь П.В. | Отчет  Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2023 года | - | - |
| 1.33.12 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соболь П.В. | Акт  Объекты недвижимого имущества введены в эксплуатацию | - | - |
| 1.33.13 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соболь П.В. | Отчет  Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса предоставлен годовой отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2023 году | - | - |
| 1.33.14 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал", значение: 0.0000 | - | 26.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соболь П.В. | Отчет  Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2024 года | - | - |
| 1.33.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал", значение: 0.0000 | - | 26.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соболь П.В. | Отчет  Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2024 года | - | - |
| 1.33.16 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал", значение: 0.0000 | - | 26.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соболь П.В. | Отчет  Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2024 года | - | - |
| 1.33.17 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соболь П.В. | Акт  Объекты обеспечивающей инфраструктуры СТК "Шерегеш" введены в эксплуатацию | - | - |
| 1.33.18 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соболь П.В. | Отчет  Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса предоставлен годовой отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2024 году | - | - |
| 1.34 | Результат иного структурного элемента государственной программы "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Осинцев В.Г. | К концу 2024 года будет реконструировано 73 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол. В 2021 году - 9; в 2022 году - 12; в 2023 году - 16; в 2024 году - 22. Реконструированные театры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами.  Таким образом, реконструкция будет способствовать увеличению качества и объемов спектаклей. В Российской Федерации всего насчитывается 150 театров юного зрителя и театров кукол. Благодаря реализации мероприятия реконструкция и (или) капитальный ремонт будут осуществлены в 31% из них. | Да | АИС "Статистика" |
| 1.34.1 | Контрольная точка не задана | - |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | - |  |
| 1.35 | Результат иного структурного элемента государственной программы "Проведена реновация федеральных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Осинцев В.Г. | К концу 2024 года будет проведена реновация 15 федеральных организаций отрасли культуры. В 2020 году проведена реновация 1 организации, в 2021 году - 1; в 2022 году - 1; в 2023 году - 1; в 2024 году - 11; Под реновацией понимается улучшение и преобразование организаций отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, работ по сохранению объектов культурного наследия, благоустройству с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, реализации новых творческих проектов.  Действующие организации отрасли культуры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повысит динамику посещаемости. | Нет | АИС "Статистика" |
| 1.35.1 | Контрольная точка не задана | - |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | - |  |
| 1.36 | Результат иного структурного элемента государственной программы "Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды" | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Осинцев В.Г. | К концу 2024 года будет проведена реновация 31 региональной и муниципальной организации отрасли культуры, в 2020 году - 1; в 2021 году - 3; в 2022 году - 2; в 2023 году - 6; в 2024 году - 19; Под реновацией понимается улучшение и преобразование организаций отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, благоустройству с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья.  Действующие организации отрасли культуры станут современными объектами, которые смогут использовать мультимедийные технологии, новейшие инженерные и коммуникационные системы.  Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости. | Да | АИС "Статистика" |
| 1.36.1 | Контрольная точка не задана | - |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | - |  |
| 2 | Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей | | | | | | | | |
| 2.1 | Результат "Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Произведен конкурсный отбор заявок субъектов Российской Федерации на софинансирование проведения региональных конкурсов на предоставление грантовой поддержки общественным инициативам. В 2022 году в результат включены поддержанные общественные инициативы, направленные на создание модульных некапитальных средств размещения ([распределение](consultantplus://offline/ref=508170AB8FE24D0100F6C2B512B6A547A53738B66CFFEFE1D91573AF520B81F5022790A1C1918B20CA89208328BD1DB1B088724052BD8ADBpCF8M) по субъектам Российской Федерации утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2022 г. N 958-р, изменение действующих Правил в части выделения средств из Резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2022 г. утверждены [постановлением](consultantplus://offline/ref=508170AB8FE24D0100F6C2B512B6A547A53738B661F6EFE1D91573AF520B81F51027C8ADC3969520CA9C76D26EpEFAM) Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2022 г. N 724). | Да | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.1 | Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2022 год разработано", значение: 0.0000 | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Приказ  Приказ Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2022 год | - | - |
| 2.1.2 | Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2022 год опубликовано", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Приказ  Приказ Ростуризма опубликован на официальном сайте Ростуризма | - | - |
| 2.1.3 | Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2023 год разработано", значение: 0.0000 | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Приказ  О проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2023 год | - | - |
| 2.1.4 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000 | - | 01.05.2022 | 13 | 14 | Лысенкова Е.В. | Прочий тип документа  Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | - |
| 2.1.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 16.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Постановление  Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, необходимое для реализации меры господдержки | - | Официальный интернет-портал правовой информации |
| 2.1.6 | Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2023 год опубликовано", значение: 0.0000 | - | 01.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Приказ  Приказ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации publication.pravo.gov.ru | - | Официальный интернет-портал правовой информации publication.pravo.gov.ru |
| 2.1.7 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <\*>", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Соглашение  С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | - |
| 2.1.8 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000 | - | 01.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Распоряжение  Утверждено распределение межбюджетных трансфертов на 2023 год по субъектам Российской Федерации (направлены предложения в проект федерального закона о федеральном бюджете) | - | - |
| 2.1.9 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 26.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12 | Хидзев А.Т. | Отчет  Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал | - | - |
| 2.1.10 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <\*>", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хидзев А.Т. | Соглашение  С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на поддержку общественных инициатив в 2023 году | - | - |
| 2.1.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на поддержку общественных инициатив, предоставленных в 2022 году", значение: 0.0000 | - | 31.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 11 | Хидзев А.Т. | Отчет  Предоставлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов за 2022 год | - | - |
| 2.1.12 | Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2024 год разработано", значение: 0.0000 | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Приказ  Приказ Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2024 год | - | - |
| 2.1.13 | Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2024 год опубликовано", значение: 0.0000 | - | 15.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Приказ  Приказ Ростуризма опубликован на Официальном сайте Ростуризма | - | Официальный интернет-портал правовой информации |
| 2.1.14 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов на 2024 год по субъектам Российской Федерации", значение: 0.0000 | - | 01.09.2023 | 10 | 12 | Лысенкова Е.В. | Прочий тип документа  Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации | - | - |
| 2.1.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 26.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хидзев А.Т. | Отчет  Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал | - | - |
| 2.1.16 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <\*>", значение: 0.0000 | - | 29.12.2023 | 11 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хидзев А.Т. | Соглашение  С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на поддержку общественных инициатив | - | - |
| 2.1.17 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 20.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хидзев А.Т. | Отчет  Предоставлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов | - | - |
| 2.1.18 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хидзев А.Т. | Отчет  Предоставлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов | - | - |
| 2.2 | Результат "Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Произведен конкурсный отбор предпринимательских проектов (инициатив) на уровне субъектов РФ. Поддержка оказана победившим проектам хозяйствующих субъектов | Да | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.2.1 | Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2022 год разработано", значение: 0.0000 | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Приказ  Приказ Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2022 год | - | - |
| 2.2.2 | Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2022 год опубликовано", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Приказ  Приказ Ростуризма опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации | - | Официальный интернет-портал правовой информации |
| 2.2.3 | Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2023 год разработано", значение: 0.0000 | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Приказ  Приказ о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2023 год | - | - |
| 2.2.4 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации на 2022 год", значение: 0.0000 | - | 01.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 13 | Хидзев А.Т. | Распоряжение  Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации на 2022 г. | - | - |
| 2.2.5 | Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2023 год опубликовано", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Прочий тип документа  Приказ Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2023 год опубликован на официальном сайте Ростуризма | - | Официальный сайт Ростуризма |
| 2.2.6 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <\*>", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хидзев А.Т. | Соглашение  С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на 2022 год | - | - |
| 2.2.7 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов на 2023 год по субъектам Российской Федерации", значение: 0.0000 | - | 01.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Прочий тип документа  Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации | - | - |
| 2.2.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 26.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хидзев А.Т. | Отчет  Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал | - | - |
| 2.2.9 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <\*>", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хидзев А.Т. | Соглашение  С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <\*> | - | - |
| 2.2.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2022 году", значение: 0.0000 | - | 25.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хидзев А.Т. | Отчет  Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2022 году | - | - |
| 2.2.11 | Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2024 год разработано", значение: 0.0000 | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Приказ  Приказ Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2024 год | - | - |
| 2.2.12 | Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2024 год опубликовано", значение: 0.0000 | - | 15.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Приказ  Приказ Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2024 год опубликован | - | Официальный сайт Ростуризма |
| 2.2.13 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации на 2024 г.", значение: 0.0000 | - | 01.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12 | Лысенкова Е.В. | Прочий тип документа  Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации на 2024 г. | - | - |
| 2.2.14 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 27.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хидзев А.Т. | Отчет  Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал | - | - |
| 2.2.15 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов в 2024 г.", значение: 0.0000 | - | 29.12.2023 | 11 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хидзев А.Т. | Соглашение  С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | - |
| 2.2.16 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 25.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Отчет  Предоставлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов | - | - |
| 2.2.17 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лысенкова Е.В. | Отчет  Предоставлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов | - | - |
| 2.3 | Результат "Обеспечена грантовая поддержка общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма" | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Прокуронов Г.В. | Мероприятие реализуется по итогам конкурсного отбора для поддержки (стимулирования) предпринимательских инициатив по развитию инфраструктуры туризма с целью расширения предложений сервисов и услуг в субъектах, повышению качества туринфраструктуры и расширения туристического сезона. Развитие инфраструктуры туризма включает в себя такие мероприятия, как приобретение туристского оборудования, оборудования для туристских информационных центров и пунктов проката и так далее. | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.3.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хидзев А.Т. | Соглашение  Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | - |
| 2.3.2 | Контрольная точка "Принятие Правительством Российской Федерации решения о выделении средств для предоставления грантов" | - | 01.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хидзев А.Т. | Распоряжение  Принятие Правительством Российской Федерации решения о выделении средств для предоставления грантов | - | - |
| 2.3.3 | Контрольная точка "Сформированы и зарегистрированы аккредитивы для получателей субсидии" | - | 01.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хидзев А.Т. | Прочий тип документа  Сформированы и зарегистрированы аккредитивы для получателей субсидии | - | - |
| 2.3.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал" | - | 01.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бардин А.А. | Отчет  Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал 2021 года | - | - |
| 2.3.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хидзев А.Т. | Отчет  Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 2.3.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хидзев А.Т. | Отчет  Предоставлены отчеты грантополучателей о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

Приложение N 2

к паспорту федерального проекта

Туристическая инфраструктура

ПОКАЗАТЕЛИ

НАЦИОНАЛЬНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА ПО СУБЪЕКТАМ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма Условная единица | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Приволжский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пермский край | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Ульяновская область | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Северо-Западный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вологодская область | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Калининградская область | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Мурманская область | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Псковская область | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Карелия | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Чеченская Республика | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Центральный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Владимирская область | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Тульская область | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Южный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| город федерального значения Севастополь | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Краснодарский край | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Крым | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости Условная единица | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | 1,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | 1,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | 2,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Приволжский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нижегородская область | 2,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Оренбургская область | 1,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Башкортостан | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 1,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Чувашская Республика - Чувашия | 1,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Северо-Западный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Архангельская область | 1,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Вологодская область | 1,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Калининградская область | 1,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Мурманская область | 1,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Новгородская область | 1,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Псковская область | 1,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Карелия | 1,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | 1,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Чеченская Республика | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Сибирский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Алтайский край | 1,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Иркутская область | 1,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Алтай | 1,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Уральский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Свердловская область | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Центральный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Костромская область | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Тверская область | 1,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Ярославская область | 1,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Южный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краснодарский край | 1,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 1,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Крым | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой Условная единица | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 44,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Приволжский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пермский край | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Удмуртская Республика | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Ульяновская область | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Северо-Западный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Калининградская область | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 29,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Мурманская область | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 45,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Псковская область | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Карелия | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 62,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 52,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 54,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Дагестан | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8,0000 | 0,000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 21,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 11,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Чеченская Республика | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Сибирский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иркутская область | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Кемеровская область Кузбасс | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Алтай | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Центральный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Владимирская область | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Костромская область | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Тверская область | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Тульская область | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 50,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Ярославская область | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Южный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| город федерального значения Севастополь | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Краснодарский край | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 71,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Калмыкия | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Крым | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 32,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 3

к паспорту федерального проекта

Туристическая инфраструктура

РЕЗУЛЬТАТЫ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Справочно: в целом по Российской Федерации  (в соответствии с паспортом федерального проекта) | Условная единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | 0.000 0 | 150.0000 | 525.0000 | 745.0000 | - | - | - | - | - | - |
| Всего по Российской Федерации | Условная единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 150.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Центральный федеральный округ | Условная единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 17.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Владимирская область | Условная единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 5.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тульская область | Условная единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 12.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Северо-Западный федеральный округ | Условная единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 27.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Карелия | Условная единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 4.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Псковская область | Условная единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 10.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мурманская область | Условная единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 2.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Калининградская область | Условная единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 10.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вологодская область | Условная единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Южный федеральный округ | Условная единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 46.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Крым | Условная единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 16.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| город федерального значения Севастополь | Условная единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 8.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Адыгея (Адыгея) | Условная единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 9.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краснодарский край | Условная единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 13.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Северо-Кавказский федеральный округ | Условная единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 31.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чеченская Республика | Условная единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 3.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | Условная единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | Условная единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 2.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | Условная единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 18.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | Условная единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 7.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приволжский федеральный округ | Условная единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 6.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ульяновская область | Условная единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 2.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пермский край | Условная единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 4.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дальневосточный федеральный округ | Условная единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 23.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | Условная единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 4.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | Условная единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 10.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | Условная единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 9.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Справочно: в целом по Российской Федерации  (в соответствии с паспортом федерального проекта) | Условная единица | 26.0000 | 2020 | - | - | - | 53.0000 | 80.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по Российской Федерации | Условная единица | 25.0000 | 2020 | - | - | - | 0.0000 | 80.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Центральный федеральный округ | Условная единица | 2.0000 | 2020 | - | - | - | 0.0000 | 6.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Костромская область | Условная единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | 0.000 0 | 1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тверская область | Условная единица | 1.0000 | 2020 | - | - | - | 0.0000 | 2.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ярославская область | Условная единица | 1.0000 | 2020 | - | - | - | 0.0000 | 3.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Северо-Западный федеральный округ | Условная единица | 7.0000 | 2020 | - | - | - | 0.0000 | 15.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Архангельская область | Условная единица | 1.0000 | 2020 | - | - | - | 0.0000 | 2.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вологодская область | Условная единица | 1.0000 | 2020 | - | - | - | 0.0000 | 3.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Калининградская область | Условная единица | 1.0000 | 2020 | - | - | - | 0.0000 | 2.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мурманская область | Условная единица | 1.0000 | 2020 | - | - | - | 0.0000 | 2.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новгородская область | Условная единица | 1.0000 | 2020 | - | - | - | 0.0000 | 3.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Псковская область | Условная единица | 1.0000 | 2020 | - | - | - | 0.0000 | 2.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Карелия | Условная единица | 1.0000 | 2020 | - | - | - | 0.0000 | 1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Южный федеральный округ | Условная единица | 2.0000 | 2020 | - | - | - | 0.0000 | 5.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Адыгея (Адыгея) | Условная единица | 1.0000 | 2020 | - | - | - | 0.0000 | 2.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краснодарский край | Условная единица | 1.0000 | 2020 | - | - | - | 0.0000 | 1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Крым | Условная единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | 0.0000 | 2.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Северо-Кавказский федеральный округ | Условная единица | 2.0000 | 2020 | - | - | - | 0.0000 | 7.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чеченская Республика | Условная единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | 0.0000 | 1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | Условная единица | 1.0000 | 2020 | - | - | - | 0.0000 | 1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | Условная единица | 1.0000 | 2020 | - | - | - | 0.0000 | 5.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приволжский федеральный округ | Условная единица | 5.0000 | 2020 | - | - | - | 0.0000 | 26.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Башкортостан | Условная единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | 0.0000 | 8.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нижегородская область | Условная единица | 2.0000 | 2020 | - | - | - | 0.0000 | 10.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чувашская Республика - Чувашия | Условная единица | 1.0000 | 2020 | - | - | - | 0.0000 | 5.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Татарстан (Татарстан) | Условная единица | 1.0000 | 2020 | - | - | - | 0.0000 | 2.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оренбургская область | Условная единица | 1.0000 | 2020 | - | - | - | 0.0000 | 1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уральский федеральный округ | Условная единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | 0.0000 | 1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Свердловская область | Условная единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | 0.0000 | 1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сибирский федеральный округ | Условная единица | 3.0000 | 2020 | - | - | - | 0.0000 | 9.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Алтайский край | Условная единица | 1.0000 | 2020 | - | - | - | 0.0000 | 2.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иркутская область | Условная единица | 1.0000 | 2020 | - | - | - | 0.0000 | 3.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Алтай | Условная единица | 1.0000 | 2020 | - | - | - | 0.0000 | 4.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дальневосточный федеральный округ | Условная единица | 4.0000 | 2020 | - | - | - | 0.0000 | 11.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | Условная единица | 1.0000 | 2020 | - | - | - | 0.0000 | 6.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | Условная единица | 1.0000 | 2020 | - | - | - | 0.0000 | 1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | Условная единица | 2.0000 | 2020 | - | - | - | 0.0000 | 4.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Построены (реконструированы) объекты обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации мероприятия по комплексному развитию спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Справочно: в целом по Российской Федерации  (в соответствии с паспортом федерального проекта) | Условная единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 1.0000 | 6.0000 | 8.0000 | - | - | - | - | - | - |
| Всего по Российской Федерации | Условная единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 1.0000 | 6.0000 | 8.0000 | - | - | - | - | - | - |
| Сибирский федеральный округ | Условная единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 1.0000 | 6.0000 | 8.0000 | - | - | - | - | - | - |
| Кемеровская область - Кузбасс | Условная единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 1.0000 | 6.0000 | 8.0000 | - | - | - | - | - | - |
| Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта) | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 295.0000 | 445.0000 | 595.0000 | - | - | - | - | - | - |
| Всего по Российской Федерации | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 295.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Центральный федеральный округ | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 40.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ярославская область | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 7.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тульская область | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 24.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тверская область | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 3.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Костромская область | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 6.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Северо-Западный федеральный округ | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 50.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Калининградская область | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 10.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мурманская область | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 16.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Карелия | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 24.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Южный федеральный округ | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 41.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Крым | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 4.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Калмыкия | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 5.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Адыгея (Адыгея) | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 10.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| город федерального значения Севастополь | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 5.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краснодарский край | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 17.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Северо-Кавказский федеральный округ | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 63.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 8.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чеченская Республика | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 9.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 19.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 19.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Дагестан | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 8.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приволжский федеральный округ | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 9.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удмуртская Республика | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 6.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Татарстан (Татарстан) | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 3.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сибирский федеральный округ | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 38.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иркутская область | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 14.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кемеровская область - Кузбасс | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 9.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Алтай | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 15.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дальневосточный федеральный округ | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 54.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 17.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 14.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 15.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 8.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта) | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 520.0000 | 1020.0000 | 1520.0000 | - | - | - | - | - | - |
| Всего по Российской Федерации | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 520.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Центральный федеральный округ | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 61.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тульская область | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 26.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Костромская область | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 13.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Владимирская область | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 22.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Северо-Западный федеральный округ | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 111.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Карелия | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 38.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Калининградская область | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 19.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мурманская область | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 29.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Псковская область | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 25.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Южный федеральный округ | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 135.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краснодарский край | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 54.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| город федерального значения Севастополь | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 36.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Крым | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 28.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Адыгея (Адыгея) | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 17.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Северо-Кавказский федеральный округ | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 105.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 33.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 35.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 21.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 3.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чеченская Республика | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 13.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приволжский федеральный округ | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 46.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Татарстан (Татарстан) | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 5.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ульяновская область | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 6.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пермский край | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 35.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дальневосточный федеральный округ | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 62.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 9.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 30.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | Единица | 0.0000 | 2020 | - | - | - | - | 23.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей

федерального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование результата федерального проекта | Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. рублей) | "Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма", Влияние на достижение (процентов) | "Количество номерного фонда, отобранного для реконструкции и создания с государственной поддержкой в форме льготного кредитования", Влияние на достижение (процентов) | "Количество отобранных заявок субъектов Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города", Влияние на достижение (процентов) | "Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой", Влияние на достижение (процентов) | "Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости", Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |
| 1. Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д.) | 6 290 594,70 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2. Реализован механизм государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования | 20 215 045,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3. Осуществлен отбор заявок субъектов Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города | 11 564 290,20 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4. Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 5. Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги) | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 6. Обеспечена грантовая поддержка общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма | 1 212 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 7. Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости | 18 257 750,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Реализован комплекс мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Создан проектный офис федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" и обеспечено его функционирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта | 68 290 266,40 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 400,00 |

2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

по субъектам Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Центральный федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 537 932,59 | 0,00 | 0,00 | 1 537 932,59 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 441 980,80 | 0,00 | 0,00 | 1 441 980,80 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 441 980,80 | 0,00 | 0,00 | 1 441 980,80 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 537 932,59 | 0,00 | 0,00 | 1 537 932,59 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Владимирская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 659,18 | 0,00 | 0,00 | 107 659,18 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 506,00 | 0,00 | 0,00 | 105 506,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 506,00 | 0,00 | 0,00 | 105 506,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 659,18 | 0,00 | 0,00 | 107 659,18 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Костромская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 504,05 | 0,00 | 0,00 | 196 504,05 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 484,10 | 0,00 | 0,00 | 182 484,10 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 484,10 | 0,00 | 0,00 | 182 484,10 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 504,05 | 0,00 | 0,00 | 196 504,05 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тверская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 059,40 | 0,00 | 0,00 | 659 059,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 499,50 | 0,00 | 0,00 | 603 499,50 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 499,50 | 0,00 | 0,00 | 603 499,50 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 059,40 | 0,00 | 0,00 | 659 059,40 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тульская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 824,46 | 0,00 | 0,00 | 413 824,46 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 200,00 | 0,00 | 0,00 | 397 200,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 200,00 | 0,00 | 0,00 | 397 200,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 824,46 | 0,00 | 0,00 | 413 824,46 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ярославская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 885,50 | 0,00 | 0,00 | 160 885,50 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 291,20 | 0,00 | 0,00 | 153 291,20 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 291,20 | 0,00 | 0,00 | 153 291,20 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 885,50 | 0,00 | 0,00 | 160 885,50 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Северо-Западный федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 217 903,00 | 0,00 | 0,00 | 2 217 903,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 203 343,10 | 0,00 | 0,00 | 2 203 343,10 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 203 343,10 | 0,00 | 0,00 | 2 203 343,10 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 217 903,00 | 0,00 | 0,00 | 2 217 903,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Карелия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 619,70 | 0,00 | 0,00 | 479 619,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 823,50 | 0,00 | 0,00 | 474 823,50 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 823,50 | 0,00 | 0,00 | 474 823,50 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 619,70 | 0,00 | 0,00 | 479 619,70 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Архангельская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 222,22 | 0,00 | 0,00 | 222 222,22 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 222,22 | 0,00 | 0,00 | 222 222,22 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вологодская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 939,06 | 0,00 | 0,00 | 47 939,06 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 182,20 | 0,00 | 0,00 | 37 182,20 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 182,20 | 0,00 | 0,00 | 37 182,20 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 939,06 | 0,00 | 0,00 | 47 939,06 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Калининградская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652 174,31 | 0,00 | 0,00 | 652 174,31 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 372,90 | 0,00 | 0,00 | 574 372,90 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 372,90 | 0,00 | 0,00 | 574 372,90 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652 174,31 | 0,00 | 0,00 | 652 174,31 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мурманская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 404,70 | 0,00 | 0,00 | 262 404,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 660,40 | 0,00 | 0,00 | 246 660,40 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 660,40 | 0,00 | 0,00 | 246 660,40 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 404,70 | 0,00 | 0,00 | 262 404,70 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Новгородская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 913,60 | 0,00 | 0,00 | 246 913,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 913,60 | 0,00 | 0,00 | 246 913,60 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Псковская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 629,41 | 0,00 | 0,00 | 306 629,41 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 304,10 | 0,00 | 0,00 | 470 304,10 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 304,10 | 0,00 | 0,00 | 470 304,10 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 629,41 | 0,00 | 0,00 | 306 629,41 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Южный федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 935 338,18 | 0,00 | 0,00 | 2 935 338,18 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 707 390,40 | 0,00 | 0,00 | 2 707 390,40 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 707 390,40 | 0,00 | 0,00 | 2 707 390,40 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 935 338,18 | 0,00 | 0,00 | 2 935 338,18 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Адыгея (Адыгея), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 264,44 | 0,00 | 0,00 | 190 264,44 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 361,80 | 0,00 | 0,00 | 188 361,80 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 361,80 | 0,00 | 0,00 | 188 361,80 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 264,44 | 0,00 | 0,00 | 190 264,44 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Калмыкия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 428,00 | 0,00 | 0,00 | 71 428,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 428,00 | 0,00 | 0,00 | 71 428,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краснодарский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507 818,19 | 0,00 | 0,00 | 1 507 818,19 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305 369,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305 369,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305 369,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305 369,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507 818,19 | 0,00 | 0,00 | 1 507 818,19 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Крым, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827 897,50 | 0,00 | 0,00 | 827 897,50 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809 108,90 | 0,00 | 0,00 | 809 108,90 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809 108,90 | 0,00 | 0,00 | 809 108,90 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827 897,50 | 0,00 | 0,00 | 827 897,50 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| город федерального значения Севастополь, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 930,05 | 0,00 | 0,00 | 337 930,05 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 550,70 | 0,00 | 0,00 | 334 550,70 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 550,70 | 0,00 | 0,00 | 334 550,70 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 930,05 | 0,00 | 0,00 | 337 930,05 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 496 206,21 | 0,00 | 0,00 | 3 496 206,21 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 343 191, 50 | 0,00 | 0,00 | 3 343 191, 50 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 343 191, 50 | 0,00 | 0,00 | 3 343 191, 50 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 496 206,21 | 0,00 | 0,00 | 3 496 206,21 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Дагестан, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 515,20 | 0,00 | 0,00 | 151 515,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 515,20 | 0,00 | 0,00 | 151 515,20 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Ингушетия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 414,15 | 0,00 | 0,00 | 81 414,15 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 600,00 | 0,00 | 0,00 | 80 600,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 600,00 | 0,00 | 0,00 | 80 600,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 414,15 | 0,00 | 0,00 | 81 414,15 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 070,70 | 0,00 | 0,00 | 257 070,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 500,00 | 0,00 | 0,00 | 254 500,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 500,00 | 0,00 | 0,00 | 254 500,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 070,70 | 0,00 | 0,00 | 257 070,70 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 143 321,08 | 0,00 | 0,00 | 2 143 321,08 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 031 999,60 | 0,00 | 0,00 | 2 031 999,60 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 031 999,60 | 0,00 | 0,00 | 2 031 999,60 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 143 321,08 | 0,00 | 0,00 | 2 143 321,08 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Северная Осетия - Алания, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 996,45 | 0,00 | 0,00 | 278 996,45 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 357,30 | 0,00 | 0,00 | 267 357,30 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 357,30 | 0,00 | 0,00 | 267 357,30 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 996,45 | 0,00 | 0,00 | 278 996,45 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чеченская Республика, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 888,63 | 0,00 | 0,00 | 583 888,63 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558 734,60 | 0,00 | 0,00 | 558 734,60 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558 734,60 | 0,00 | 0,00 | 558 734,60 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 888,63 | 0,00 | 0,00 | 583 888,63 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приволжский федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 442 792,36 | 0,00 | 0,00 | 3 442 792,36 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 678 996,40 | 0,00 | 0,00 | 2 678 996,40 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 678 996,40 | 0,00 | 0,00 | 2 678 996,40 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 442 792,36 | 0,00 | 0,00 | 3 442 792,36 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Башкортостан, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 413,21 | 0,00 | 0,00 | 437 413,21 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 427,10 | 0,00 | 0,00 | 367 427,10 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 427,10 | 0,00 | 0,00 | 367 427,10 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 413,21 | 0,00 | 0,00 | 437 413,21 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 255,43 | 0,00 | 0,00 | 543 255,43 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 714,80 | 0,00 | 0,00 | 388 714,80 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 714,80 | 0,00 | 0,00 | 388 714,80 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 255,43 | 0,00 | 0,00 | 543 255,43 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удмуртская Республика, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 639,20 | 0,00 | 0,00 | 154 639,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 639,20 | 0,00 | 0,00 | 154 639,20 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 851,92 | 0,00 | 0,00 | 527 851,92 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 803,40 | 0,00 | 0,00 | 498 803,40 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 803,40 | 0,00 | 0,00 | 498 803,40 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 851,92 | 0,00 | 0,00 | 527 851,92 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нижегородская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905 650,13 | 0,00 | 0,00 | 905 650,13 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 355,70 | 0,00 | 0,00 | 600 355,70 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 355,70 | 0,00 | 0,00 | 600 355,70 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905 650,13 | 0,00 | 0,00 | 905 650,13 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оренбургская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 050,12 | 0,00 | 0,00 | 697 050,12 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 195,40 | 0,00 | 0,00 | 505 195,40 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 195,40 | 0,00 | 0,00 | 505 195,40 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 050,12 | 0,00 | 0,00 | 697 050,12 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пермский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 315,79 | 0,00 | 0,00 | 156 315,79 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 500,00 | 0,00 | 0,00 | 148 500,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 500,00 | 0,00 | 0,00 | 148 500,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 315,79 | 0,00 | 0,00 | 156 315,79 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ульяновская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 618,56 | 0,00 | 0,00 | 20 618,56 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 618,56 | 0,00 | 0,00 | 20 618,56 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сибирский федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 801 248, 26 | 1 010 920,00 | 426 580,00 | 5 238 748,26 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 346 811,39 | 811 280,00 | 337 000,00 | 4 495 091,39 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 346 811,39 | 811 280,00 | 337 000,00 | 4 495 091,39 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 801 248, 26 | 1 010 920,00 | 426 580,00 | 5 238 748,26 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Алтай, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263 606, 89 | 0,00 | 0,00 | 1 263 606, 89 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 897,19 | 0,00 | 0,00 | 1 248 897,19 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 897,19 | 0,00 | 0,00 | 1 248 897,19 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263 606, 89 | 0,00 | 0,00 | 1 263 606, 89 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Алтайский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 070,61 | 0,00 | 0,00 | 575 070,61 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 670,30 | 0,00 | 0,00 | 465 670,30 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 670,30 | 0,00 | 0,00 | 465 670,30 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 070,61 | 0,00 | 0,00 | 575 070,61 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иркутская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 578, 76 | 0,00 | 0,00 | 640 578, 76 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 473,90 | 0,00 | 0,00 | 541 473,90 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 473,90 | 0,00 | 0,00 | 541 473,90 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 578, 76 | 0,00 | 0,00 | 640 578, 76 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 321 992, 00 | 1 010 920,00 | 426 580,00 | 2 759 492,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 770,00 | 811 280,00 | 337 000,00 | 2 239 050,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 770,00 | 811 280,00 | 337 000,00 | 2 239 050,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 321 992, 00 | 1 010 920, 00 | 426 580,00 | 2 759 492,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дальневосточный федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 531 002,35 | 0,00 | 0,00 | 2 531 002,35 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 246 625, 81 | 0,00 | 0,00 | 2 246 625, 81 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 246 625, 81 | 0,00 | 0,00 | 2 246 625, 81 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 531 002,35 | 0,00 | 0,00 | 2 531 002,35 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Бурятия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 121,40 | 0,00 | 0,00 | 306 121,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 121,40 | 0,00 | 0,00 | 306 121,40 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приморский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 507,67 | 0,00 | 0,00 | 1 165 507,67 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 728,90 | 0,00 | 0,00 | 1 051 728,90 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 728,90 | 0,00 | 0,00 | 1 051 728,90 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 507,67 | 0,00 | 0,00 | 1 165 507,67 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хабаровский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 494,38 | 0,00 | 0,00 | 663 494,38 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 449,91 | 0,00 | 0,00 | 546 449,91 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 449,91 | 0,00 | 0,00 | 546 449,91 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 494,38 | 0,00 | 0,00 | 663 494,38 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Камчатский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 332,29 | 0,00 | 0,00 | 290 332,29 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 174,50 | 0,00 | 0,00 | 286 174,50 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 174,50 | 0,00 | 0,00 | 286 174,50 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 332,29 | 0,00 | 0,00 | 290 332,29 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сахалинская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 546,61 | 0,00 | 0,00 | 105 546,61 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 272,50 | 0,00 | 0,00 | 62 272,50 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 272,50 | 0,00 | 0,00 | 62 272,50 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 546,61 | 0,00 | 0,00 | 105 546,61 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |